AI 交付工程师
工作纪律与交付管理制度

一   目的与基本要求

为明确 AI 交付工程师的工作效率、交付质量、时间纪律和项目责任，防止无故拖延、虚报进度及低质量交付，制定本办法。

1. 实行项目全栈负责制。工程师对本人负责项目的需求理解、任务拆解、开发实施、测试修复、演示交付及必要资料维护承担责任。

2. 按已确认的任务、优先级和截止时间推进工作。工作评价以实际进展、交付质量、完成时效和报告真实性为依据。

3. 不以在线时长、代码行数、消息数量或提交次数代替实际成果。技术排查和方案验证可以作为进展，但应说明结论、已排除的问题或下一步处理方向。

二 任务与时间管理

1. 每项任务开始前，应明确任务内容、交付结果、验收标准和截止时间；要求不清时及时提出，不得长期等待而不说明。

2. 任务按可验证的阶段拆分。预计超过三个工作日的任务，应设置中间检查点，说明每个阶段的结果和预计完成时间。

3. 已具备完成条件的任务应及时完成，不得无故搁置、故意拖延或通过反复调整预计时间掩盖延期。调整截止时间须说明原因，并保留原约定。

4. 原则上集中推进一个主要任务，可兼顾必要的小型修复；紧急事项插入时及时调整顺序，避免多个任务同时展开却长期没有结果。

5. 工作时间内保持正常沟通可达。因外出、个人事务、设备或网络故障等影响工作，应及时说明；不得无正当理由长时间失联。正常休息、请假按公司现行安排执行。

三 每日工作总结

AI 交付工程师须在每日工作结束前提交当日工作总结。

1. 工作总结应简要说明所属项目、完成事项、交付证据、当前进度以及未完成或阻塞事项。内容应真实、简洁、可核验，不得以“继续开发”“优化功能”“处理中”等笼统描述代替实际工作结果。

2. 进度应写明已完成、正在处理和剩余内容，不得仅用“完成 70%”“基本完成”等主观描述。当天未形成可验收结果时，如实说明排查进展或未完成原因。

3. 证据可采用测试地址、代码提交、测试记录、接口结果、截图、录屏或文档链接，按工作性质选择，不要求重复制作材料。截图和代码提交本身不等于功能质量合格。

4. 当天处理的客户临时事项，直接纳入工作总结，简要说明处理结果；影响原任务时，同时说明受影响内容及预计完成时间。无需另外提交一份日常报告。

四 质量与交付要求

1. 提交结果应符合已确认需求，主要流程可运行，关键异常情况已处理，并完成与任务相适应的实际测试。测试未通过的部分应明确列出。

2. 代码和必要配置应保存到项目约定位置并可追溯；交付内容应附必要的验证方法、运行说明和已知问题，确保结果可以检查和复现。

3. 开发结束但尚未验证的任务标记为“待验证”；达到约定验收标准后方可标记为“已完成”。仅页面可展示、功能无法使用，或代码写完但未经测试，不得申报完成。

4. 不得隐瞒缺陷、遗漏需求或夸大测试结果。发现问题后及时修复并复测；同类问题反复发生，应说明原因并落实防止重复发生的措施。

五 阻塞与临时事项处理

1. 发现预计延期、需求不清、环境或权限不可用、第三方依赖异常等情况，应及时说明影响和下一步；不得等到截止时间后才首次报告。

2. 同一问题连续两个工作小时仍没有解决方向，应简要说明已经尝试的处理和需要的支持。正常推进的复杂工作，不因耗时超过两小时自动认定为阻塞。

3. 客户核心流程中断等紧急问题，应及时响应并在权限范围内处理；普通新增需求先记录并确认优先级，不得擅自扩大范围或承诺交付时间。

4. 临时事项影响原任务时，及时说明被影响任务和新的预计完成时间；工作总结如实记录，不得将笼统的“客户有事”作为持续延期的理由。

六 进度记录与工作纪律

1. 任务状态统一使用“待开始、进行中、待验证、已完成、已阻塞”；超过约定截止时间仍未完成的，另行标记“已延期”。阻塞、待验证与延期可以同时记录。

2. 状态应与实际情况一致。没有推进、等待条件或已经延期的任务，应说明具体情况，不得长期用“进行中”掩盖停滞。

3. 不得虚构工作内容、伪造交付证据、隐瞒重要问题，或将他人完成的工作作为本人独立成果报告。共同处理的事项应如实说明本人贡献。

4. 不得无正当理由搁置任务、绕开主要任务反复修改无关细节，或在问题没有进展时持续不报告。研究和讨论应服务于任务，并形成结论或后续行动。

七 工作检查与改进

1. 根据任务记录、每日工作总结和实际结果，检查交付是否按时、质量是否达标、进度是否真实、问题是否及时暴露，以及是否存在可避免的重复返工。

2. 多次漏报总结、无故延期、任务持续停滞、隐瞒阻塞或交付反复不合格，应进行专项沟通，明确问题事实、改进要求、完成期限和复核结果。虚报进度或伪造证据应及时核实处理。

3. 评价应结合任务复杂度、需求变更和依赖条件，不单凭功能数量、延期次数或一天没有可演示功能认定低效。区分需求、外部条件、技术风险、估算与个人执行原因。

4. 本制度自公司通知的执行日期起试行十个工作日，期满根据执行情况调整。本制度不自行设定罚款、扣薪或自动处分条款。

附件 每日工作总结格式

姓名：

项目：

今日完成：

交付证据：

当前进度：

未完成或阻塞：无；如有，简述原因及预计完成时间。

填写示例：客户管理应用；完成新增功能并验证重复手机号提示，另处理客户登录异常；证据为测试地址及测试记录；新增功能待验证，编辑功能接口已完成、页面未联调；受临时问题影响，编辑联调预计明日下午完成。

2026 年 9 月 19 日