AI 培训项目经理阶段工作手册

适用于：AI 板块培训助教 / 项目经理 / 课程落地负责人

你的阶段定位

你现在不需要急着证明自己是 AI 专家。这个阶段最重要的价值，是把老板讲的内容、学员暴露的问题、企业真实场景，整理成可复用的流程、模板、案例和交付材料。

换句话说，你不是单纯旁听，也不是只做现场服务。你要成为培训现场的运营者、学员问题的捕手、老板内容落地的放大器。

一、核心工作逻辑

这份工作可以用一条主线理解：课前做准备，课中抓问题，课后沉淀资产。每一场培训结束后，你们都应该多一些可复用的东西，而不是只完成了一次讲课。

课前：确认课程目标、学员画像、演示案例、工具链接、现场安排和备用方案。留下排期表、课前问卷、案例演示包和现场检查清单。

课中：配合老板讲课，记录学员问题，观察现场反应，推动学员完成实操。留下问题记录、老板金句、学员作业和现场卡点。

课后：复盘课程，把内容变成 SOP、模板、案例库和后续交付材料。留下复盘文档、资料包、提示词库和企业场景库。

二、先搭建工作中枢

建议你用飞书表格建立一个“AI 培训项目管理总表”。这个表不是为了好看，而是为了让现场信息持续沉淀下来。先建 6 个子表，每个子表只承担一个功能。

课程排期表：记录期数、时间、地点、主讲、助教、学员人数、课程主题、准备状态、复盘状态。它用来把项目节奏管起来。

学员信息表：记录姓名、公司、岗位、AI 基础、已用工具、最想解决的问题、课后跟进状态。它用来识别不同岗位的共性需求。

问题收集表：记录问题原话、岗位、场景、背后问题判断、解决方案、可沉淀材料。它用来把现场反馈变成产品材料。

企业场景库：记录岗位任务、当前做法、痛点、AI 介入环节、输入输出和检查标准。它会慢慢变成你的从业经验。

提示词模板库：记录模板名称、适用岗位、适用场景、输入信息、提示词正文、输出格式、示例和注意事项。它用来把一次性操作变成可复制模板。

课程复盘表：记录核心内容、兴奋点、卡点、有效案例、补充资料和下次优化。它用来让每场课都比上一场更成熟。

三、课前操作流程

课前的关键不是准备得多，而是准备得准。你要让老板知道这场课要解决什么，让学员知道自己要带着问题来，让现场演示随时能跑起来。

找老板对齐：这节课要让学员获得什么？哪些内容必须讲？现场需要你配合什么？

了解学员背景：按老板、销售、运营、人事、财务、普通员工等类型分类。

发课前问卷：岗位、AI 基础、最耗时间的工作、最想解决的问题、希望带走什么。

准备三个演示案例：销售跟进话术、会议纪要整理、内容文案生成。

准备现场救急包：工具链接、登录方式、备用截图、课件备份、常见问题回答、作业模板。

课前问卷

问卷不要复杂，五个问题足够。你要用它判断学员真实水平，而不是做形式。

你的岗位是什么？

你目前用过哪些 AI 工具？

你工作中最耗时间的一件事是什么？

你最想用 AI 解决什么问题？

这次培训结束后，你希望带走什么？

四、课中操作流程

课中你不是单纯递话筒，而是现场信息的捕手。老板负责讲，学员负责暴露问题，你负责把这些信息转成后续可用的材料。

开场前检查：提前 30 分钟确认投影、音响、网络、课件、签到和工具登录。留下现场检查清单。

记录老板内容：记金句、核心判断、案例结构和特别有说服力的表达。留下老板金句库和课程宣传素材。

记录学员问题：不只记原问题，还要判断背后是哪类卡点。留下问题库、FAQ 和后续课程选题。

适时补位演示：老板讲战略时，你补一个能马上看到效果的实操案例。留下演示案例和提示词模板。

推动小作业：让学员现场生成一条话术、一篇文案、一份清单或一个 SOP。留下优秀作业和真实案例。

记录问题时，不要只写“AI 写出来很假怎么办”。要补充背后判断：学员不会提供真实背景、表达口吻和检查标准。这样它才能被沉淀成“文案风格优化提示词模板”。

五、课后操作流程

课后是你价值最容易被看见的地方。不要等几天后再复盘，现场信息会很快变模糊。

课后 1 小时内：写快速复盘：本节讲了什么、学员高频问题、现场效果最好的案例、现场卡点、下次优化建议。先发给老板。

课后 24 小时内：整理学员资料包：重点总结、课上提示词、案例截图、推荐工具链接、课后作业和下节课预告。

课后 48 小时内：更新内部资产库：新增学员问题、真实案例、提示词模板、老板金句、课程优化点和可包装服务模块。

六、每天的成长方法

你现在缺的不是泛泛的 AI 知识，而是真实项目经验。每天选一个真实工作任务，用 AI 跑一遍，再沉淀成模板。

找真实场景：例如客户听完报价后没回复。

写输入信息：客户是谁、需求是什么、顾虑是什么、上次聊到哪里、下一步想推动什么。

让 AI 生成方案：输出微信话术、电话开场白、异议回应、二次跟进。

人工修改：删掉空话，补充真实信息，调整成公司表达风格。

存成模板：放入提示词模板库，标注适用岗位和注意事项。

现场验证：培训时让学员试用，看是否真的解决问题。

七、优先准备的 10 个企业 AI 场景

先不要贪多，优先做最容易被企业感知价值的场景。

销售客户跟进话术

销售客户异议处理

客户常见问题 FAQ 整理

朋友圈成交文案

小红书种草文案

短视频口播脚本

会议纪要整理

工作日报 / 周报生成

招聘 JD 生成

员工培训 SOP 生成

八、和老板的每周同步

每周固定 30 分钟同步。不要只汇报“我做了什么”，要带着学员反馈、课程优化和产品化线索去同步。

你问老板：下周课程重点是什么？哪些内容必须讲？哪些地方需要我现场演示？

你问老板：哪些学员反馈值得加入课程？哪些内容未来要包装成产品或服务？

你给老板：本周新增学员问题数量、本周新增案例和提示词、课程优化建议、下周建议重点、可包装服务模块清单。

九、7 天启动计划

这是你马上能照着做的启动清单。完成这 7 天，你就不是临时助教，而是开始有系统地接住这个项目。

第 1 天：搭建 AI 培训项目管理总表。完成标准：6 个子表建好，先能记录。

第 2 天：找老板对齐近期课程。完成标准：知道课程对象、目标和你的分工。

第 3 天：准备并发送课前问卷。完成标准：拿到学员岗位、痛点和期待。

第 4 天：准备 3 个演示案例。完成标准：销售话术、会议纪要、内容文案都能演示。

第 5 天：整理提示词模板。完成标准：每个案例都有输入、提示词、输出格式、示例。

第 6 天：模拟一次现场演示。完成标准：能讲清楚怎么输入、怎么看结果、怎么修改。

第 7 天：做课前检查清单。完成标准：课件、工具、备用截图、签到、作业模板都准备好。

十、可复制模板

最后这两个模板用于日常沉淀。你以后遇到任何场景或课程，都往这两个框架里装。

场景库记录模板：场景名称 / 适合岗位 / 原本怎么做 / 痛点是什么 / AI 怎么介入 / 需要输入什么 / 可以输出什么 / 提示词模板 / 示例结果 / 人工检查标准。

课后复盘模板：课程名称 / 上课时间 / 学员人数 / 学员类型 / 本节课核心内容 / 学员高频问题 / 现场卡点 / 效果最好的案例 / 需补充资料 / 下次优化建议。

最后记住：你现在的主线是课前做准备、课中抓问题、课后沉淀资产。每一场培训都让资料库更厚一点，让案例更真实一点，让老板的内容更容易被学员用起来。