FDE 项目运行规则（1.0）

可编辑工作表单

# 1. 目的与适用范围

本规则用于管理元序智能的 AI 入企项目。FDE 对客户业务目标、需求澄清、项目推进、用户采用、验收证据和资产沉淀负责；技术团队对技术可行性、开发质量、安全与部署边界负责。

# 2. 角色与边界

| 事项 | FDE | 技术负责人/程序员 | 客户业务负责人 | 公司授权人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户问题与现状流程 | 主责 | 参与 | 确认/提供事实 | 知情 |
| 场景选择与业务目标 | 主责提出 | 评估可行性 | 确认优先级 | 重大项目确认 |
| 技术方案、工期与安全 | 提供业务约束 | 主责 | 配合 | 重大风险确认 |
| 报价、合同、重大范围变更 | 整理事实，不单独承诺 | 评估成本 | 确认需求 | 主责批准 |
| 客户资料、样本与权限 | 清单与跟进 | 说明技术要求 | 主责提供/授权 | 支持协调 |
| 试点培训、使用反馈、验收 | 主责 | 支持修复 | 主责使用与确认 | 关键验收确认 |

# 3. 项目阶段与门禁

## 3.1 准入与诊断

通过条件：有明确业务联系人；能说明一个真实工作问题；愿意提供流程和样本；存在下一次沟通安排。

不通过/暂停：仅想“体验 AI”；没有人负责；客户不愿提供任何样本；要求直接承诺效果。

## 3.2 场景立项

通过条件：确定一个试点场景；有唯一业务 Owner；有当前基线或可在试点开始时采集；明确输入、输出、人工审核和成功指标。

不通过/暂停：同时要求多个大场景；成功标准不明确；数据或权限来源不合法/不清楚。

## 3.3 技术开发

通过条件：需求、流程、测试样本、验收用例和客户确认均完整；技术负责人确认可行性与边界。

不通过/暂停：客户频繁口头改需求却不确认；关键资料不齐；技术风险未评估。

## 3.4 试点上线

通过条件：指定真实使用者；完成培训；有人工接管、问题反馈和版本回退方法；试点范围受控。

不通过/暂停：只展示、不真实使用；高风险动作没有人工复核；无反馈渠道。

## 3.5 验收与复制

通过条件：对比约定基线与试点数据；客户书面确认结论；遗留问题与下一步明确；案例使用授权另行确认。

不通过/暂停：没有真实使用数据；把“上线”当作“验收”；客户未确认即对外宣传效果。

# 4. 会议与记录

首次诊断：FDE 在会后 24 小时内发出纪要，写明客户问题、待提供资料、双方动作与下次时间。

项目启动会：确认范围、责任人、里程碑、沟通群和变更方式。

每周项目例会：同步本周完成、下周计划、问题、需客户决策事项；会后更新台账。

版本确认会：客户以真实样本进行演示与确认；未确认内容不得视作完成。

验收会：只依据已约定指标、试点记录和遗留问题清单作结论。

# 5. 需求与变更规则

1. 新需求必须写清业务目的、使用者、输入输出、优先级和验收方式。

2. FDE 先判断是否属于原范围；超范围事项记录为“变更请求”。

3. 影响工期、成本、数据权限、对外自动执行或风险边界的变更，必须经技术负责人和公司授权人确认后再承诺。

4. 所有确认以文字记录为准；口头意见须在会后纪要中复述。

# 6. 风险与安全底线

客户数据、个人信息和内部资料只在已授权范围内使用；不私自外传。

涉及报价、合同、人事、财务、法律、医疗、安全生产及对外发布的内容，默认由人审核后执行。

AI 输出不是最终事实；客户对外使用前应保留人工复核责任。

发现误用、泄露、重大错误或不可控自动行为时，先暂停相关流程，再通知技术负责人和公司授权人。

# 7. 项目关闭标准

项目关闭不等于代码上线。需至少完成：客户结论确认、资料归档、遗留问题责任人、案例公开边界、是否复制/续费的下一步。