企业AI入企项目负责人

# 全流程实操手册·使用说明与项目总览

打开当前步骤，逐项执行；达到完成标准后再进入下一步

# 如何使用

先在总览中确认项目处于哪一步。

打开《01_全流程实操手册》中对应步骤。

按照开始条件、工具、人员和动作逐项执行。

将结果填写到《02_项目执行工具箱》。

对照完成标准检查，通过后进入下一步；未通过则按异常处理执行。

# 13周执行总览

| 时间 | 步骤 | 主要工作 | 关口/版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务期 | 步骤01—02 | 客户接触与准入 | 准入决定 |
| 第1周 | 步骤03—06 | 启动、访谈、观察、资料盘点 | G0 |
| 第2周 | 步骤07 | 诊断、原因和基线 | G1 |
| 第3周 | 步骤08—09 | 场景选择和项目定义 | G2 |
| 第4周 | 步骤10—11 | PRD、技术和排期 | G3/G4 |
| 第5—6周 | 步骤12 | 开发核心流程版 | V1 |
| 第7周 | 步骤13 | 内部测试 | V2/G5 |
| 第8周 | 步骤14 | 第一轮真实试用 | — |
| 第9—10周 | 步骤15 | 迭代与第二轮试用 | V3/G6 |
| 第11周 | 步骤16 | 验收与上线 | V1.0/G7 |
| 第12—13周 | 步骤17—18 | 观察、关闭、续费和产品化 | G8 |

# 关口与版本说明

| G（Gate） | 阶段关口：决定能否进入下一阶段。 |
| --- | --- |
| V（Version） | 产品版本：表示当前产品做到哪一版。 |
| V1 | 核心流程版。 |
| V2 | 内部测试版。 |
| V3 | 员工试用版。 |
| V1.0 | 正式上线版。 |

# 标准项目边界

☐ 一家企业、一个部门、一个核心场景。

☐ 5—15名使用者。

☐ 100—500份代表性样本。

☐ 不超过两个系统接口。

☐ 不涉及复杂私有化或无人审核的高风险决定。

☐ 标准周期65个工作日；客户等待时间单独顺延。