企业AI入企项目负责人全流程实操手册·增强版

使用说明与项目总览｜单场景试点到续费产品化

这版手册解决什么问题

保留原版18步、65个工作日的主流程，不推翻原有骨架。

补强项目分型、售前成交、硬关口、老板沟通、客户不配合处理、交付物标准和复盘资产化。

定位为“你本人照着执行的项目操作系统”：每天知道做什么、怎么说、怎么判断、怎么留下证据。

标准项目边界

| 边界项 | 标准范围 | 超出后处理 |
| --- | --- | --- |
| 客户范围 | 一家企业、一个部门、一个核心场景 | 拆成二期或另立项目 |
| 使用人数 | 5—15名真实使用者 | 超过后按席位/部门扩展报价 |
| 样本规模 | 100—500份代表性样本 | 不足先做样本治理，过多分批 |
| 系统接口 | 不超过两个系统接口 | 超过后增加技术评审和报价 |
| 风险等级 | 不做无人审核的高风险决定 | 必须保留人工审核和责任人 |
| 周期 | 65个工作日，客户等待时间顺延 | 客户延迟确认不计入交付周期 |

项目分型：不要所有客户都套65天

| 项目类型 | 适用客户 | 标准周期 | 交付结果 | 是否进入65天流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI认知培训型 | 只想先了解AI、暂无明确场景 | 1—3天 | 培训课件、工具清单、行动建议 | 否 |
| AI场景诊断型 | 想做但不知道从哪里开始 | 3—7天 | 诊断报告、场景评分、试点建议 | 可转入 |
| AI单场景试点型 | 有明确部门和可验证问题 | 30—65天 | V1.0上线、验收报告、续费方案 | 是，本手册主流程 |
| 工具/智能体搭建型 | 明确要做知识库、工作流、客服等 | 2—6周 | 可用工具、操作手册、培训 | 部分适用 |
| 运营陪跑型 | 上线后需要持续优化和扩展 | 3—12个月 | 月报、样本优化、二期扩展 | 接在步骤18后 |
| 组织转型型 | 多部门、多系统、老板战略工程 | 6—12个月 | 治理机制、平台规划、组织变革 | 需企业版另立 |

13周执行总览

| 时间 | 步骤 | 主要工作 | 关键产出 | 关口/版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务期 | 步骤01—02 | 客户接触、准入、成交边界 | 准入决定/SOW草案 | 准入决定 |
| 第1周 | 步骤03—06 | 启动、老板访谈、一线观察、资料盘点 | 启动纪要、流程草图、资料清单 | G0 |
| 第2周 | 步骤07 | 流程分析、原因判断、基线建立 | 诊断报告、基线表 | G1 |
| 第3周 | 步骤08—09 | 场景评分、项目定义、人机边界 | 场景选择、V1范围 | G2 |
| 第4周 | 步骤10—11 | PRD、技术评审、排期和成本 | PRD、技术方案、排期 | G3/G4 |
| 第5—6周 | 步骤12 | 开发核心流程版 | V1核心流程版 | V1 |
| 第7周 | 步骤13 | 内部测试、错误样本库、回归 | V2内部测试版 | G5 |
| 第8周 | 步骤14 | 第一轮真实试用 | 试用数据、员工反馈 | — |
| 第9—10周 | 步骤15 | 迭代、回归、第二轮试用 | V3员工试用版 | G6 |
| 第11周 | 步骤16 | 验收、上线、培训 | 验收报告、V1.0 | G7 |
| 第12—13周 | 步骤17—18 | 稳定观察、关闭、续费产品化 | 观察报告、续费方案、资产库 | G8 |

负责人每天只盯这7件事

今天推进的是哪个步骤，完成证据是什么。

客户欠哪些资料、人员、权限或确认。

有没有新增需求，是否影响范围、排期或报价。

当前是否满足进入下一关口的硬标准。

老板/业务负责人/IT/一线员工有没有分歧。

风险是否需要升级到项目群或老板会。

今天结束前谁在什么时间前交付下一动作。

文件使用顺序

先看本文件，确认项目类型、边界和当前阶段。

执行时打开《01_全流程执行手册_增强版》，按步骤推进。

每天使用《02_项目执行工具箱_增强版》记录事实、风险、数据和结论。

开会、访谈、推进、处理客户不配合时，使用《03_项目负责人话术与异常处理手册》。

对外交付或复盘时，使用《04_交付物模板与复盘资产化清单》。