企业AI入企项目负责人全流程执行手册·增强版

步骤目录

一、商务准入

步骤01｜客户首次接触

步骤02｜客户准入与AI落地条件评估

二、项目启动

步骤03｜正式启动项目

三、调研诊断

步骤04｜老板与业务负责人访谈

步骤05｜一线访谈与现场观察

步骤06｜资料、系统与样本盘点

四、诊断立项

步骤07｜流程分析、原因判断与基线建立

步骤08｜候选场景评分与核心场景选择

步骤09｜项目定义与人机边界

五、方案冻结

步骤10｜编写并冻结PRD

步骤11｜技术评审与项目排期

六、开发测试

步骤12｜开发V1核心流程版

步骤13｜内部测试与V2

七、真实试用

步骤14｜第一轮真实试用

步骤15｜迭代、回归与第二轮试用

八、验收上线

步骤16｜验收与正式上线

九、稳定运营

步骤17｜上线稳定观察

- 关闭续费

步骤18｜项目关闭、续费与产品化

执行原则

先业务后AI：任何技术方案都必须服务于一个可验证的业务结果。

先诊断后承诺：没有流程、样本、基线和验收口径，不承诺效果。

先小后大：V1只做一个岗位、一个场景、一条流程、一类输出。

先人工审核后自动化：高风险节点必须保留人工责任人。

先证据后判断：所有关口用事实、样本、数据和确认记录推进。

硬关口总表

| 关口 | 进入下一阶段必须满足 | 不满足时动作 |
| --- | --- | --- |
| G0 启动 | 合同/付款/SOW/角色/资料路径/会议节奏确认 | 启动计时暂缓 |
| G1 诊断 | 流程、原因、基线有证据且可复算 | 继续观察或改验收方法 |
| G2 立项 | 核心场景高价值、可验证、可审核、可付费 | 缩小范围或换场景 |
| G3 方案冻结 | PRD、输入输出、异常、验收指标确认 | 不得开发 |
| G4 开发准入 | 技术方案、成本、风险、接口、排期确认 | 降级或暂停 |
| G5 试用准入 | P0/P1清零，员工基本能操作，关键结论可追溯 | 继续测试 |
| G6 验收准入 | 二轮试用数据齐全，旧问题关闭，无重大回归 | 继续迭代 |
| G7 上线 | 验收结论有数据支持，上线责任和故障机制明确 | 继续试用或返回修复 |
| G8 关闭 | 稳定观察通过，运维责任移交，续费/停止结论明确 | 不得关闭 |

步骤01｜客户首次接触

目的：判断客户是不是有真实业务问题，不先推AI工具。

开始条件

已获得企业名称、联系人、需求来源；已约定首次沟通时间；知道客户大致为何关注AI。

具体执行动作

主营业务、收入来源、当前经营重点；为什么现在考虑AI；希望增收、降本、提效还是控风险；谁决策、谁推进、谁使用；能投入哪些资料、人员、时间和预算。

硬完成标准

能用三句话说明企业、问题方向和合作意愿；识别决策人和潜在项目负责人；约定下一次资料提交或诊断沟通。

异常处理

客户只有AI兴趣、没有业务问题：转为认知沟通；没有决策人/负责人：不进入项目；要求当场承诺效果：说明必须诊断后判断。

完成证据

初次沟通纪要、客户接触记录、待提交资料清单

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤02｜客户准入与AI落地条件评估

目的：决定接不接、怎么接、先诊断还是直接试点。

开始条件

首次沟通信息完整；客户同意提供基础资料；可以接触业务负责人或真实使用者。

具体执行动作

评估老板目标、业务负责人、真实使用者、资料合法性、流程稳定性、验收意愿、预算和权限。

硬完成标准

业务目标、负责人、使用者、资料和验收意愿五项成立；关键缺口有责任人和截止时间；形成准入结论。

异常处理

缺关键条件：不承诺正式项目；资料无法合法使用：暂停数据类方案；员工抵触且老板不推动：先做组织准备。

完成证据

客户准入评估表、成熟度评分、准入决定

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤03｜正式启动项目

目的：把项目从口头合作变成有边界、有责任、有节奏的执行工程。

开始条件

合同、付款、SOW和项目边界确认；客户与我方负责人到位；基础资料和权限路径明确。

具体执行动作

说明目标、范围、不做事项；确认角色职责、决策权限和确认时限；统一65天计划、例会、汇报和变更机制；建立文件夹和版本规则。

硬完成标准

关键角色知道自己负责什么；资料、确认、会议节奏有明确日期；G0通过。

异常处理

关键负责人缺席：不得启动；资料或权限路径不清：启动计时暂缓；客户提出新增范围：进入变更台账。

完成证据

启动会纪要、项目成员责任表、SOW确认版、项目文件夹

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤04｜老板与业务负责人访谈

目的：把老板想要的经营结果翻译成部门、岗位和指标。

开始条件

项目已启动；访谈对象和时间确认。

具体执行动作

确认年度经营重点、核心矛盾、项目优先级；确认部门目标、指标、人员、上下游；追问最近一次真实问题；确认不可接受风险和必须人工决定的节点。

硬完成标准

经营目标落到部门、岗位和指标；业务规则与风险责任人明确；需要现场验证的问题列清。

异常处理

老板只谈工具：拉回经营结果；业务负责人只谈功能：要求提供最近真实案例。

完成证据

老板访谈记录、业务负责人访谈记录、价值链初稿

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤05｜一线访谈与现场观察

目的：看到真实流程，而不是听理想流程。

开始条件

已锁定目标部门和岗位；真实员工与真实任务可安排。

具体执行动作

让员工讲最近一次真实任务；观察完整任务；记录触发、输入、处理、判断、审核、输出、归档、后续；记录耗时、等待、重复、返工、异常和担忧。

硬完成标准

至少完整观察一次真实任务；能画出实际业务流程；找到问题节点和人工判断点。

异常处理

员工演示理想流程：要求使用最近真实资料；无法现场观察：至少屏幕共享还原。

完成证据

一线访谈记录、真实任务观察表、原流程草图

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤06｜资料、系统与样本盘点

目的：确认AI能不能基于真实资料工作，不能凭想象开发。

开始条件

已看过真实任务；客户允许在合规范围内盘点资料。

具体执行动作

盘点制度、表格、模板、历史输出、操作说明；列出系统、接口、账号权限、数据位置和负责人；按正常、优秀、错误、缺失、冲突、边界分类样本；确认上传、查看、保存、删除和训练使用边界。

硬完成标准

样本代表真实任务且有正确结果可核对；系统和权限路径明确；资料缺口不会阻塞下一步。

异常处理

样本无正确答案：先建立人工标注规则；权限未批准：不得上传或开发。

完成证据

资料清单、系统接口清单、初始样本库、权限清单

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤07｜流程分析、原因判断与基线建立

目的：先判断问题是不是AI该解决的，再建立验收口径。

开始条件

访谈、观察、资料和样本基本齐全。

具体执行动作

绘制当前流程；分析问题原因，区分流程、制度、资料、系统、能力和协作；确定基线指标、样本周期、数量、来源和公式；测量耗时、处理量、错误、遗漏、返工和业务结果。

硬完成标准

问题位置和原因有证据；基线可复算且口径统一；G1通过。

异常处理

只有现象无原因：继续观察；基线不可取得：修改验收方法或暂停；非AI问题：移交流程或管理改进。

完成证据

原业务流程图、原因清单、正式基线表、诊断结论

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤08｜候选场景评分与核心场景选择

目的：只选一个能证明价值的核心场景，不贪多。

开始条件

诊断通过；存在多个候选问题或机会。

具体执行动作

每个问题写成岗位+任务+问题+损失+期望结果；从业务价值、落地条件、技术可行、商业价值、风险扣分五项评分；只选择一个核心场景。

硬完成标准

场景高价值、可验证、可审核、可付费；范围足够小且不依赖大量未知条件；G2通过。

异常处理

最高分场景风险不可控：选择次优安全场景；各方意见不一：回到证据和指标。

完成证据

场景机会卡、场景评分表、场景选择结论

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤09｜项目定义与人机边界

目的：定清AI做什么、人做什么、什么不做。

开始条件

核心场景已确认。

具体执行动作

明确目标、使用者、负责人、周期和核心指标；限定V1为一个岗位、一个场景、一条流程、一类输出；逐节点标注人工输入、AI处理、自动流转、人工审核和人工决定；写明V1不做事项、依赖、风险和停止条件。

硬完成标准

AI与人责任无歧义；V1范围足以验证核心价值；任何新增内容可判断是否超范围。

异常处理

范围仍过大：继续删减；高风险决定无人审核：不得立项。

完成证据

项目定义卡、人机流程图、V1范围、不做清单、停止条件

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤10｜编写并冻结PRD

目的：让业务、技术、测试对同一个版本达成一致。

开始条件

项目定义和人机边界确认。

具体执行动作

写用户流程、输入规格、AI处理、输出、事实依据、人工审核、异常、权限、数据规则和验收指标；用真实样本制作输入输出示例；召开PRD评审并冻结。

硬完成标准

开发人员无需猜需求；测试人员知道合格标准；G3通过。

异常处理

业务规则未确认：不得冻结；评审后新增需求：进入变更台账。

完成证据

PRD确认版、输入输出样例、异常清单、验收指标

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤11｜技术评审与项目排期

目的：选择最低成本可验证方案，而不是最炫技术。

开始条件

PRD已确认。

具体执行动作

按流程优化、自动化、知识库、工作流、Agent、多Agent顺序选择方案；确认模型、接口、存储、权限、日志和运维责任；估算开发、运行、审核和维护成本；设计降级方案；拆任务和里程碑。

硬完成标准

技术复杂度有业务理由；成本、风险、责任和时间可接受；G4通过。

异常处理

技术成本高于价值：降级或停止；接口未确认：不得按已接入估算。

完成证据

技术方案、成本表、风险与降级方案、项目排期

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤12｜开发V1核心流程版

目的：先跑通核心链路，再补体验。

开始条件

G4通过；开发环境、样本和接口准备完成。

具体执行动作

跑通输入、处理、输出；处理主要正常样本；统一输出字段；增加人工审核、修改、通过、退回；处理缺失、冲突、格式错和无法判断；完成权限、日志、追溯、入口和使用记录。

硬完成标准

核心任务端到端跑通；正常样本可处理、输出可检查；具备完整测试条件。

异常处理

新增需求影响核心目标：评审后改排期；核心链路未通：不得进入测试。

完成证据

V1核心流程版、版本说明、已知问题、变更记录

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤13｜内部测试与V2

目的：把问题留在内部，不让客户替你测试基础风险。

开始条件

V1冻结；测试环境、样本和用例齐全。

具体执行动作

测试正常、缺失、格式错误、冲突、边界、事实、追溯、稳定、权限、故障降级；问题分为P0/P1/P2/P3；修复P0/P1并回归。

硬完成标准

P0/P1清零；关键结论可追溯；普通员工基本能操作；G5通过。

异常处理

P0/P1未清零：测试周期延长；修复引入新问题：继续回归。

完成证据

测试结果、错误样本库、修复清单、V2内部测试版

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤14｜第一轮真实试用

目的：验证员工会不会用、愿不愿用、用完有没有改善。

开始条件

G5通过；5—15名员工、真实任务和安全要求确认。

具体执行动作

培训入口、输入标准、审核、反馈和故障处理；员工独立完成真实任务，负责人只观察；记录准备、提交、运行、审核、修改、异常耗时；记录卡住、绕过、重做、不信任和拒绝使用。

硬完成标准

真实员工独立完成任务；得到行为、耗时、错误和反馈数据；能解释为什么使用或拒绝使用。

异常处理

负责人替员工操作：本轮无效；样本过于简单：补充同等级真实任务。

完成证据

第一轮试用记录、真实使用数据、员工反馈清单

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤15｜迭代、回归与第二轮试用

目的：只改影响采用和价值的问题，避免无限优化。

开始条件

第一轮问题和数据已整理。

具体执行动作

修复安全、事实和核心任务问题；调整审核、操作和业务流程；内部回归；开展第二轮真实试用；检查旧问题、回归问题和采用变化；完成前后数据对比。

硬完成标准

旧问题关闭且未产生重大回归；第二轮数据优于第一轮或能解释差异；G6通过。

异常处理

修改无改善：重新判断原因；员工仍不采用：处理流程和组织问题。

完成证据

迭代记录、回归结果、第二轮试用结果、V3员工试用版

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤16｜验收与正式上线

目的：用立项时约定的口径证明价值。

开始条件

G6通过；验收数据和上线材料齐全。

具体执行动作

核验效率、质量、使用、业务和经济价值；编写报告并召开验收会，结论为通过、有条件通过、继续试用或不通过；检查入口、权限、审核、反馈、安全、故障和版本责任；培训员工并发布V1.0。

硬完成标准

验收口径与立项一致；正式结论有数据支持；G7通过。

异常处理

数据不足：继续试用；验收不通过：返回相应阶段，不强行上线。

完成证据

数据对比、经济模型、验收报告、上线检查、V1.0

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤17｜上线稳定观察

目的：确认不是演示好用，而是日常能用。

开始条件

V1.0上线；支持和故障责任人到位。

具体执行动作

每日检查任务量、活跃人数、错误、人工修改、故障、成本；检查员工是否绕回旧流程；第5个观察日复盘；第8个观察日形成稳定性结论。

硬完成标准

持续使用基本稳定；重大问题可控；运维、支持和业务责任明确。

异常处理

使用快速下降：立即访谈原因；重大风险复发：回退版本或暂停。

完成证据

上线观察记录、使用与成本数据、稳定性结论

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”

步骤18｜项目关闭、续费与产品化

目的：让项目结束变成下一阶段开始。

开始条件

上线观察数据齐全。

具体执行动作

复盘业务、产品、技术、组织、交付和经济结果；确认未完成项、运维责任和后续版本；设计运维、升级、更多席位、部门或流程的续费方案；扩展场景重新评分；归档脱敏案例、模板、错误库、报价和交付数据。

硬完成标准

项目责任完成移交；客户续费、扩展或停止结论明确；下一项目可复用资产已归档；G8通过。

异常处理

上线仍不稳定：不得关闭；无数据证明价值：不包装成功案例。

完成证据

项目复盘、续费与扩展方案、标准资产库、项目关闭结论

本步收口话术

“这一阶段我会先把事实、责任人、完成证据和下一步时间确认下来。只要关键条件没达到，我们就不硬往下推，避免后面返工和争议。”