交接执行手册

微信小程序
全流程交接执行手册

从平台账号、企业认证、备案，到开发、代码审核、发布、归档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用项目 | 良域擎动 CRM |
| 交接对象 | 微信平台全流程主责同事 |
| 文件版本 | V1.0｜2026年9月3日 |
| 完成定义 | 备案成功不是结束；必须到正式版本发布、真机验收、证据归档及日常运营责任移交 |

当前关键事实  当前可确认的是 Next.js 网页 CRM 工程；本地可见范围未发现标准微信小程序工程。确认主体、用途和授权后，平台办理可与开发并行；注册备案不会把网页自动变成小程序。

内部工作文件｜不得写入密码、验证码、身份证照片、密钥或真实客户数据

接手先看：今天要做的三件事

本手册默认服务于“微信小程序平台全流程交接”。同事承担平台办理和持续跟进主责，不等于独自承担软件开发；代码、接口和发布技术问题必须有技术负责人承接。若最终只选企业微信内部应用，停止小程序专用注册/备案，另立企微任务，不混用本手册结项标准。

接手人 / 接手日期：待指定 / 待确认

客户企业全称 / 注册省份：待客户营业执照核对，不将品牌名当企业全称

业务决策人 / 技术负责人 / 客户管理员：待指定 / 待指定 / 待指定

目标完成日 / 预算审批人：待范围与技术排期确认 / 待指定

当天：确认客户已有账号和真实状态，填六类联系人；确认用途、主体、前三个功能，并约定账号操作权限。次一工作日：回报缺什么资料、谁补、何时补，列出平台申请与开发两条排期。以后：主责同事持续更新唯一台账，不能以“资料已发”或“已提交”作为完成。

可直接转发的交接任务  请你接手良域擎动微信小程序平台全流程工作。先核对已有账号、企业主体、管理员和用途，再负责注册/认证（如需）、资料、备案、补件与审核跟进，并协调技术负责人完成体验版、隐私配置、提审、发布和验收。请在下一工作日给我：当前状态、缺件清单、责任人和时间表。凡付款、实名、账号授权、正式提交和发布，先获得指定负责人确认；验证码、人脸由本人完成。只要未按手册完成验收和运营移交，任务就持续由你跟进。

一、先把方向定对：微应用与小程序不是一回事

用户口中的“微应用程序”可能指两种完全不同的产品形态。交接人必须先让业务负责人书面选择，不能边备案边假定。

| 选项 | 适用对象 | 入口与技术形态 | 本项目判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业微信内部微应用 | 公司员工、管理者 | 企业微信工作台内打开 H5/网页应用，可继续使用现有 CRM 后端 | 员工日常使用优先考虑；更贴合当前源码路线 |
| 微信小程序 | 客户、合作伙伴，或需要微信原生入口的员工 | 微信公众平台 + 微信开发者工具 + 小程序代码 + 备案 + 代码审核 | 客户预约、填表、查进度等场景适合；目前尚无小程序工程 |

路线提示，不替业务拍板  当前README偏向员工企业微信H5、客户小程序。但内部员工也可能需要普通微信入口，应按实际使用场景决定。本手册以确认要做微信小程序为前提；准备材料可先行，注册、付费和正式提交必须在主体、用途及授权明确后进行。不能为了办备案把真实CRM写成仅产品展示。

| 第0道门禁 | 必须填写 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 目标用户 | 员工 / 客户 / 两者分别提供入口 | 写明首批用户是谁 |
| 前三个核心场景 | 例如：员工回执、客户留资、预约、进度查询 | 每个场景可由一名用户完整走通 |
| 禁止承诺 | 不监控个人微信好友关系，不读取个人微信聊天记录 | 需求说明中无越权能力 |
| 技术路线 | 企业微信 H5 / 原生小程序 / 跨端框架 | 技术负责人确认代码、接口、测试和发布责任 |

二、这次交接到底交什么

交接目标不是让同事“帮忙填一次表”，而是让其成为微信平台全流程主责人：维护台账、协调客户管理员和技术人员、盯住平台消息、处理退回、推动开发提审，并在完成标准全部满足后办理结项。

| 角色 | 核心责任 | 不能代替的事项 |
| --- | --- | --- |
| 微信平台主责同事 | 维护唯一台账；组织资料；操作普通页面；跟进审核；记录证据；每日处理阻塞 | 不得冒用法人身份，不长期持有主账号密码、身份证、人脸或验证码 |
| 客户企业管理员 | 持有企业名下平台账号；配置管理员和项目成员；控制长期权限 | 不能把企业主账号永久交给实施方 |
| 法定代表人/备案负责人 | 实名、人脸、短信核验、承诺书及必要盖章 | 必须本人完成平台明确要求的核验 |
| 业务负责人 | 确认目标用户、类目、功能描述、隐私收集范围和验收结果 | 不能把业务真实性判断推给技术人员 |
| 技术负责人 | 创建小程序工程；接口、登录、隐私、测试、上传和审核修订 | 不能把“备案通过”当成代码上线 |
| 项目验收人 | 真机按场景验收；核对版本、权限、数据及回退方案；批准结项 | 未见证据不得口头判定完成 |

三、交接当天必须完成的动作

| 顺序 | 动作 | 输出证据 | 未完成处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指定主责同事、客户企业管理员、法人/备案负责人、业务负责人、技术负责人、验收人 | 联系人表与响应时限 | 当天升级给项目业务负责人 |
| 2 | 用第0道门禁确认是企业微信微应用还是微信小程序 | 一页范围确认 | 不进入开发承诺 |
| 3 | 确认平台账号是否已注册、主体是否正确、管理员是否可用 | 脱敏截图 + 状态记录 | 安排客户管理员本人处理 |
| 4 | 建立唯一台账和受控资料夹，所有节点只在一处更新 | 文件夹链接 + 台账责任人 | 停止在群里散落多版本 |
| 5 | 召开30分钟交接会，逐项确认资料缺口、下一节点和截止日 | 会议结论 + 未决清单 | 24小时内补开 |
| 6 | 发出首份状态：已完成、进行中、阻塞、下一动作 | 首日状态快照 | 主责同事当日补齐 |

四、全流程里程碑：从接手到真正结束

总原则  备案、技术开发、隐私合规和业务验收并行推进。任何等待平台审核的时间，都要用于完成代码、接口、测试和资料准备，不能空等。

| 里程碑 | 主责动作 | 必须留下的证据 | 通过门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 范围定版 | 确认产品形态、目标用户、前三个场景、数据边界 | 范围确认单 | 业务、技术、验收三方确认 |
| M1 主体与账号 | 使用客户企业主体注册；确认管理员、备用联系人和资产归属 | 平台主体脱敏截图、权限表 | 主体与客户营业执照一致 |
| M2 企业认证 | 按账号和目标能力核实认证要求；付款前确认 | 认证状态、要求依据和费用凭证 | 认证通过；不适用须有平台依据 |
| M3 类目与名称 | 确认名称、简介、头像、服务类目和品牌授权 | 类目页与名称核验记录 | 与实际功能一致 |
| M4 小程序备案 | 填主体、负责人、应用信息；完成核验；跟踪初审和管局审核 | 备案申请号、短信核验状态、备案号 | 备案号可在官方系统查询 |
| M5 工程与后端 | 创建小程序工程，共用受控后端；完成登录、权限、域名和数据接口 | 代码版本、接口清单、测试环境 | 可在开发版走通核心场景 |
| M6 隐私与合规 | 梳理个人信息、权限、SDK、隐私政策、注销和删除渠道 | 数据清单、隐私文本、平台配置截图 | 收集最小必要且与代码一致 |
| M7 体验版/UAT | 配置体验成员和测试账号；按角色、设备、异常用例验收 | 测试报告、问题清单 | 核心范围内P0/P1清零 |
| M8 代码审核 | 上传版本，填写提审说明，提交代码审核，处理退回 | 版本号、提审记录、退回闭环 | 平台代码审核通过 |
| M9 正式发布 | 发布批准版本，核对线上版本和真实入口 | 线上版本截图、版本记录 | 至少两台真机、两种角色验收通过 |
| M10 归档运营 | 观察首发运行、归档资料、审批清理临时权限、配置通知人 | 交付清单、权限复核、运维负责人 | 约定观察期通过并书面验收 |

五、平台账号与资产归属红线

| 事项 | 正确做法 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 注册主体 | 使用良域擎动客户公司的真实企业主体 | 不挂在实施方、员工个人或无关公司名下 |
| 管理员 | 客户企业指定长期管理员；同事使用被授权的独立身份 | 不多人共用一个账号，不长期共享主账号密码 |
| 法人人脸/验证码 | 由本人在需要时现场完成 | 不截图转发，不记录，不索取后长期保存 |
| AppID/密钥 | AppID可入配置说明；AppSecret只放云端安全变量并限权 | 密钥不进仓库、聊天、普通文档或压缩包 |
| 费用 | 认证、服务或云资源费用由客户确认后支付 | 同事不得自行开通付费、按量计费或自动续费 |
| 离职/换人 | 先加新负责人、验证可用，再撤旧权限 | 不先删唯一管理员，不造成资产失控 |

六、备案材料：一次收齐，但按需安全提交

| 材料类别 | 具体内容 | 责任人 | 保存与提交规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业主体 | 营业执照/单位证件、公司全称、统一社会信用代码、注册地址、实际通信地址 | 客户企业管理员 | 普通字段进台账；证件原图放受控文件夹 |
| 主体负责人 | 姓名、有效身份证件、本人实名手机号、应急电话、邮箱、通信地址 | 客户指定负责人 | 证件和联系方式仅按平台所需提交 |
| 小程序负责人 | 姓名、身份证件、实名手机号、邮箱；人脸核验可用时间 | 小程序负责人 | 本人核验，不由同事代做 |
| 小程序信息 | 名称、头像、简介、AppID、服务类目、语言、业务功能说明、目标用户 | 业务负责人 + 主责同事 | 备案描述必须等于实际上线内容 |
| 品牌证明 | 商标证书、名称授权或品牌使用说明（按需） | 客户业务负责人 | 无权使用的名称不得提交 |
| 授权与补件 | 负责人非法人时的授权书、情况说明、居住证明、承诺书等（以页面和属地要求为准） | 客户公司 | 需盖章的文件必须核验版本和日期 |
| 专项资质 | 新闻、出版、教育/培训、宗教、文化、视听、网约车、互联网金融、药品医疗器械等相关批复（如涉及） | 客户公司 + 行业负责人 | 没有资质不得选择或上线相应功能 |
| 隐私资料 | 个人信息字段、用途、保存期限、共享对象、第三方SDK、注销/删除渠道、隐私联系人 | 业务 + 技术 + 合规 | 先盘点真实代码，再填平台隐私配置 |

可复用资料  已有《良域擎动_腾讯云账号域名及备案_客户资料收集表.docx》可复用企业主体、法人、地址、业务说明、域名和ICP备案字段；但不能直接把“网站负责人”自动当作“小程序负责人”，必须重新确认。

七、注册、认证和备案操作SOP

（一）注册前检查

| 检查项 | 操作要求 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 确认注册公司全称、证件号、地址与营业执照一致 | 脱敏核对记录 |
| 账号是否已存在 | 先查客户公司是否已有小程序，避免重复注册和资产分散 | 账号清单 |
| 管理员 | 确认长期管理员微信和手机号可用；记录备用联络人 | 权限责任表 |
| 名称与用途 | 先查名称可用性，准备2个备选名称；确认实际业务描述 | 名称候选与范围确认 |
| 费用 | 页面出现认证费或服务费时截图给审批人，获批后再付款 | 费用确认记录 |

（二）微信公众平台注册

| 步骤 | 同事做什么 | 需要客户本人做什么 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入微信公众平台，选择注册小程序，记录注册邮箱归属 | 提供企业长期邮箱并完成邮件确认 | 邮箱已被占用或归属不清时暂停 |
| 2 | 选择企业主体，按证件逐字录入 | 核对企业信息 | 主体不是客户公司时不继续 |
| 3 | 发起管理员绑定 | 管理员本人微信扫码确认 | 管理员身份不明时不继续 |
| 4 | 保存AppID和平台状态到受控台账 | 确认资产归属 | 不得保存密码、验证码或AppSecret到台账 |

（三）认证与基本信息

按平台当时页面完成企业认证、名称、头像、简介和服务类目。认证价格、所需材料和审核周期可能变化，以提交当天平台提示为准。任何付款或正式提交都必须由授权人确认。

| 字段 | 建议口径/检查方法 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与品牌、主体和实际业务一致；准备备选名；如用他人商标先拿授权 | 名称状态可用 |
| 简介 | 说清服务对象、解决问题和主要功能，不写尚未上线或无资质功能 | 业务负责人确认 |
| 类目 | 按实际核心功能选最接近的类目；查看是否要求专项资质 | 类目与页面功能一致 |
| 头像 | 使用清晰品牌图形，确保拥有使用权 | 不同尺寸显示正常 |

（四）小程序备案

进入入口

执行动作：微信公众平台后台进入“小程序备案/去备案”；主责人跟进要求：记录办理类型：新增、变更或注销；证据：入口和状态脱敏截图。

填主体信息

执行动作：录入单位、证件、地址和主体负责人信息；主责人跟进要求：逐项与证件核对，不凭记忆填写；证据：字段核对表。

填应用信息

执行动作：名称、图标、类目、语言、功能和负责人；按当前页面补充SDK等信息；主责人跟进要求：确保与实际开发范围一致；证据：应用信息确认页。

上传材料

执行动作：按属地和页面要求上传授权、说明或专项资质；主责人跟进要求：建立补件版本号，不覆盖旧退回证据；证据：附件索引。

负责人核验

执行动作：负责人按平台要求完成人脸和真实性确认；主责人跟进要求：提前约时间，当天陪同但不代操作；证据：核验完成状态。

平台初审

执行动作：等待微信平台检查；主责人跟进要求：工作日每日检查一次；电话保持畅通；证据：初审结果。

12381短信核验

执行动作：收到短信后按短信/备案系统当前时限完成；主责人跟进要求：立即提醒本人，不在群里索要验证码；证据：短信核验状态，不记录验证码。

管局审核

执行动作：进入主体所在地通信管理局审核；主责人跟进要求：每日查一次；退回当天登记原因和责任人；证据：审核状态/退回原因。

备案成功

执行动作：取得备案号并在官方系统查询；按要求在小程序显著位置展示并链接查询页；主责人跟进要求：核对主体、名称和备案号一致；证据：备案号 + 查询截图。

时间边界  通信管理局在材料齐全准确后依法在规定期限内审核，官方规则给出最长20个工作日；微信初审、短信核验和属地补件以提交当天页面、12381短信及当地通信管理局要求为准，不对平台审核日期作死承诺。

八、技术跑道：备案期间必须同步完成

小程序工程

当前项目事实：当前未发现标准小程序项目文件；同事要推动的动作：技术负责人确定原生/跨端方案并新建独立工程，明确仓库和版本策略；验收证据：微信开发者工具可打开、编译。

后端接口

当前项目事实：现有是Next.js网页CRM与服务器接口；同事要推动的动作：复用同一受控业务后端，设计小程序专用登录与权限边界；验收证据：接口清单与鉴权测试。

登录身份

当前项目事实：现有CRM账号不等于微信openid身份；同事要推动的动作：设计wx.login与CRM账号的安全绑定，不允许管理员手填手机号直接绑定；验收证据：正常、换号、解绑、越权用例。

业务域名

当前项目事实：域名和ICP备案现状本轮未在线核验；同事要推动的动作：确认HTTPS、服务器域名及request/upload/download/socket域名要求；验收证据：后台配置截图 + 真机请求成功。

数据与权限

当前项目事实：网页端已有角色和项目范围；同事要推动的动作：小程序接口必须复用服务器端权限，不能只在前端隐藏按钮；验收证据：四角色越权测试。

隐私授权

当前项目事实：尚无小程序真实代码可盘点；同事要推动的动作：只请求核心功能必要权限；拒绝授权仍可使用不依赖该权限的功能；验收证据：权限清单 + 拒绝路径测试。

监控与回退

当前项目事实：生产小程序运行状态未验证；同事要推动的动作：增加错误日志、版本标记、回退/暂停入口和负责人；验收证据：演练记录。

能力红线  小程序可以做任务、回执、授权手机号、上传截图和客户填表；不能读取员工个人微信好友列表、判断个人微信好友添加成功、监听私人聊天或自动控制个人微信加好友。

九、隐私、合规与安全检查

个人信息

必须回答的问题：收集哪些字段？每个字段为何必要？谁能看？保存多久？；通过标准：形成字段-目的-角色-期限清单。

敏感信息

必须回答的问题：是否涉及手机号、微信号、位置、图片、合同或客户记录？；通过标准：最小收集、加密传输与存储、权限受控。

第三方SDK

必须回答的问题：用了哪些SDK？由谁提供？收集什么？何时调用？；通过标准：平台申报、隐私政策、代码三者一致。

用户授权

必须回答的问题：拒绝授权是否被强制退出？是否在真正需要时才申请？；通过标准：有清晰说明和可用的拒绝路径。

注销与删除

必须回答的问题：用户如何申请注销、查阅、更正或删除？谁响应？；通过标准：入口可达，责任人和时限明确。

内容和互动

必须回答的问题：用户是否可发布内容、评论或上传材料？；通过标准：如有，具备审核、投诉和处置机制。

特殊行业

必须回答的问题：是否触及教育、医疗、金融、出版、视听、直播等？；通过标准：资质已核验或相应功能移除。

未成年人

必须回答的问题：是否面向或可能收集未成年人信息？；通过标准：单独评估并采取适当保护。

数据事件

必须回答的问题：数据泄露、越权或误删由谁处置？如何暂停入口？；通过标准：应急联系人、日志和处置SOP可执行。

十、体验版、代码审核与发布SOP

开发版

动作：编译、接口联通、账号登录、核心场景自测；验收标准：无阻断错误；日志能定位失败；不得跳过：不得用真实客户数据试错。

体验版

动作：配置最少必要体验成员；按员工/管理者/客户角色测试；验收标准：主要机型和微信版本可用；权限边界正确；不得跳过：拒绝授权、断网、重复提交、会话过期。

UAT

动作：业务人员按前三个场景执行；记录预期、实际、截图和问题级别；验收标准：核心范围P0/P1为0；延期非核心功能须移出本次范围并批准；不得跳过：不能只由开发者自测。

上传版本

动作：技术负责人写版本号、变更说明、回退点并上传；验收标准：版本可追溯到代码基线；不得跳过：不得把密钥或测试账号写入代码。

提交审核

动作：选择实际类目，提供准确功能说明、测试路径和必要测试账号；验收标准：审核人员可以完成核心路径；不得跳过：正式提交前由授权人确认。

退回处理

动作：原文记录退回原因；分业务、资质、隐私、技术修复；重新回归后再提；验收标准：同一问题有根因、改动和复测证据；不得跳过：不靠反复试错掩盖资质缺口。

发布

动作：发布审核通过版本，核对线上版本、备案号、隐私政策和入口；验收标准：两台真机、两种角色、核心场景通过；不得跳过：发布属于正式上线动作，须再次确认。

十一、问题分级和持续跟进机制

| 级别 | 定义 | 响应与升级 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 无法注册/登录、主体错误、数据泄露、越权、全员不可用、发布错误版本 | 立即停止相关动作；当天升级项目负责人；持续处理 | 恢复验证 + 根因 + 防复发措施 |
| P1 | 核心场景受阻、备案/审核因材料或功能被退回、关键角色无法操作 | 当日明确责任人和计划；下个工作日更新 | 复测通过或批准的替代路径 |
| P2 | 文案、样式、非核心体验和不阻塞上线的问题 | 进入优化池，按版本排期 | 版本记录 |
| 外部等待 | 微信、通信管理局、认证机构或客户本人待处理 | 台账仍要写下一检查时间、责任人和可并行工作 | 状态更新和结果截图 |

每日

主责同事必须做什么：检查微信公众平台、备案状态和阻塞；有变化即更新台账；无变化也写下一检查时间。

收到12381短信

主责同事必须做什么：立即一对一提醒核验人按短信时限操作；只确认“已完成/未完成”，不收验证码。

收到退回

主责同事必须做什么：当天原文登记、分类、指定责任人、预计补件日；补件前做二次核对。

每周

主责同事必须做什么：发一次四段式状态：已完成、进行中、阻塞、下周节点；附证据链接。

准备提审/发布

主责同事必须做什么：提前一天做门禁检查；正式提交或发布前向授权人确认。

十二、同事的唯一进度台账

不得在多个群、多个Excel和多个口头版本之间分散管理。下面每一行都必须有状态、责任人、下一动作、日期和证据；“等审核”不是完整状态。

| 事项 | 状态 | 责任人 | 下一动作/截止日 | 证据链接或编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 产品形态与前三场景 | 待确认 | 待指定 | 接手当日确认 | 待补 |
| M1 企业主体与账号 | 未核实 | 待指定 | 接手当日核对 | 待补 |
| M2 企业认证 | 未核实 | 待指定 | 核实要求及已有状态 | 待补 |
| M3 名称/简介/类目 | 未核实 | 待指定 | 核对后台与功能 | 待补 |
| M4 小程序备案 | 未核实 | 待指定 | 核对后台和历史申请 | 待补 |
| M5 小程序工程与后端 | 待核实 | 待指定 | 本地未发现工程，询问技术方 | 待补 |
| M6 隐私与合规 | 未核实 | 待指定 | 按实际功能盘点 | 待补 |
| M7 体验版与UAT | 未核实 | 待指定 | 技术方给出计划 | 待补 |
| M8 代码审核 | 未核实 | 待指定 | 核对版本管理页 | 待补 |
| M9 正式发布 | 未核实 | 待指定 | 核对线上版本 | 待补 |
| M10 归档与运营移交 | 待办理 | 待指定 | 设定观察期和接收人 | 待补 |

台账状态统一为：未核实、未开始、办理中、等本人核验、平台审核中、管局审核中、退回待补、已通过、阻塞、不适用。非必要事项标“不适用+依据”，不能留空冒充完成。每次申请另记提交时间、申请号、平台给出的截止时间、下次检查时间、退回原文、补件版本、工单号及复核人；时间写到北京时间年月日时分。

短信核验是限时动作：主责同事与本人预先约好可联系时段，并在个人工作日历设置具体提醒；不能只依赖每天一次查后台。超过页面承诺时限还无结果时，由主责通过平台官方客服发工单并追踪；不得承诺政府或平台必定何日通过。此手册没有自动创建提醒或发出任务，接手人需实际设置。

十三、每周汇报模板

| 模块 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 本周已完成 | 完成事项 + 结果 + 证据链接；不能只写“已沟通” |
| 正在进行 | 当前节点 + 责任人 + 预计完成日 |
| 阻塞事项 | 阻塞原因 + 需要谁做什么 + 最晚决策日 + 不处理的影响 |
| 平台状态 | 注册/认证/备案/代码审核当前状态；申请号或版本号 |
| 技术状态 | 开发版/体验版/线上版版本；测试结果；P0/P1/P2数量 |
| 下周必须过的门禁 | 明确到某个里程碑和验收证据 |
| 需业务负责人确认 | 费用、类目、隐私、正式提交、发布或范围变化 |

十四、资料夹与文件命名

| 目录 | 放什么 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 01_范围与联系人 | 范围确认、角色表、会议结论 | 不放证件 |
| 02_主体与授权_受控 | 营业执照、授权书、专项资质 | 限制访问；按约定到期清理 |
| 03_平台注册与认证 | 状态截图、付款审批、认证结果 | 截图先脱敏 |
| 04_备案 | 申请信息、补件版本、退回原文、备案号 | 不保存短信验证码 |
| 05_产品与隐私 | 类目、功能清单、数据清单、隐私政策 | 必须与真实代码同步 |
| 06_技术与版本 | AppID、域名清单、版本说明、测试报告 | AppSecret和密钥只在安全变量 |
| 07_提审与发布 | 提审记录、退回闭环、线上验收 | 保留每次版本号 |
| 08_结项与运营 | 验收单、权限复核、运维联系人、下一版本池 | 结项后仍保留必要证据 |

推荐命名  YYYYMMDD_阶段_事项_版本_状态，例如：20260910_备案_负责人授权书_V2_已盖章.pdf。证件文件名不要包含完整身份证号或手机号。

十五、最终完成与结项门禁

| 最终检查 | 通过标准 | 结果/证据 |
| --- | --- | --- |
| 主体与资产 | 账号、主体、管理员和长期通知人均归客户公司控制 |  |
| 备案 | 备案号可查询，平台状态通过，展示位置符合要求 |  |
| 产品 | 正式线上版本与确认的目标用户、前三场景一致 |  |
| 安全与隐私 | 权限、隐私、SDK、数据收集、注销/删除路径核对完成 |  |
| 技术 | 线上版本可追溯；接口、日志、监控、备份和回退责任明确 |  |
| 验收 | 至少Android/iOS各一台、两种角色完成核心场景；核心范围P0/P1为0 |  |
| 资料 | 申请、审核、版本、测试、退回和验收证据已归档 |  |
| 权限 | 临时人员权限已清理；新负责人登录验证通过后再撤旧负责人 |  |
| 运营 | 日常管理员、技术值守、内容更新和版本变更流程已接手 |  |
| 签字 | 微信平台主责同事、业务负责人、技术负责人、验收人均确认 |  |

不能提前宣布完成  只有备案成功、代码审核通过、正式版本发布、真机验收、资料归档、权限复核和运营责任移交全部完成，才算微信小程序工作结束。任何一项缺失，都只能写“阶段完成”。

首发观察期建议为连续3个工作日，由业务负责人确认具体起止日和成功标准。观察登录失败、接口报错、投诉、权限和数据一致性；每天留存结果。发现P0立即按批准预案限制入口并通知客户，恢复后重新验收。不能把“微信版本回退”当作数据库自动回退，数据恢复必须有独立方案和确认。

进入日常运营后：指定每周检查平台通知、投诉及隐私请求的人；把平台提示的认证有效期、域名/HTTPS证书到期和其他资质期限记入客户控制的日历，建议提前30/7天提醒。主体、负责人、名称或业务变更时先核查备案变更和重新提审要求；新版本重复测试和审批。不再运营时，另行确认下架、备案注销、数据留存/删除及权限撤回，不自动操作。

十六、交接确认

| 角色 | 姓名 | 确认内容 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信平台主责同事 |  | 接受从M0到M10的持续主责，并维护唯一台账 |  |
| 客户企业管理员 |  | 确认账号、主体和长期权限归属 |  |
| 业务负责人 |  | 确认产品形态、场景、类目、业务描述和验收标准 |  |
| 技术负责人 |  | 确认小程序工程、接口、安全、提审和发布责任 |  |
| 最终验收人 |  | 按结项门禁核验证据后决定是否结项 |  |

十七、权威入口与当前证据边界

| 用途 | 入口/依据 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 微信公众平台 | https://mp.weixin.qq.com/ | 注册、认证、类目、备案、成员、版本和发布入口 |
| 微信小程序备案指引 | https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/product/record/record_guidelines.html | 提交前重新核对当前页面和属地要求 |
| 工信部备案系统 | https://beian.miit.gov.cn/ | 短信核验和备案信息查询 |
| 工信部规则 | 工信部信管〔2023〕105号（2026-09-03重读官方原文） | APP/小程序备案的总体规则；新应用先备案后服务 |
| 项目当前证据 | PROJECT_STATUS.md、主源码README及本地文件枚举（2026-09-03） | 只证明本地网页工程与文档状态，不证明云端、备案或小程序已完成 |

官方原文：https://www.miit.gov.cn/jgsj/xgj/wjfb/art/2023/art_dd783a581c9644a4aee10afa582811db.html

证据边界：本手册根据2026年9月3日本地项目结构、README、根状态和现有资料表，以及重新读取的工信部规则编制；未登录微信后台确认企业账号、认证、备案、类目或版本，也未完成地方专项资质核验。平台字段、认证费用、审核提示与属地材料，以实际办理当天页面为准。涉及SDK、登录绑定、web-view或特殊功能的官方能力，由技术负责人逐项核验后签字，本文不代替专项法律审查。

项目资料索引：根PROJECT_STATUS.md是总入口；crm-main-source-20260830-2/README.md说明网页定位；该目录UPGRADE_EXECUTION_STATUS.md记录实现批次。旧状态文件保留历史，不可当成新平台证据。交付文档中的《腾讯云账号域名及备案客户资料收集表》是未填写的模板，不代表客户已交资料，也不是小程序专项资料表。

交给平台同事的最小包：本手册、已确认的范围和联系人、客户控制的受控资料目录入口、脱敏后台现状及技术负责人联系方式。技术代码通过确认后的私有仓库独立交接；不要把包含旧工程、依赖、数据和凭据的整个项目目录压缩发给同事。