## 项目总览
项目总览
项目名称 | 客户企业 | 项目类型 | 核心场景 | 项目负责人 | 客户负责人 | 启动日期 | 计划上线 | 当前阶段 | 下一关口
|  | AI单场景试点型 | [5 empty] | 未开始 | 准入决定
时间 | 步骤 | 主要工作 | 关键产出 | 关口/版本 | 负责人 | 计划状态 | 备注
商务期 | 01—02 | 客户接触、准入、成交边界 | 准入决定/SOW草案 | 准入决定 |  | 未开始
第1周 | 03—06 | 启动、访谈、观察、资料盘点 | 企业与业务资料 | G0 |  | 未开始
第2周 | 07 | 诊断、原因和基线 | 流程、原因、基线 | G1 |  | 未开始
第3周 | 08—09 | 场景选择、项目定义 | 场景与项目定义 | G2 |  | 未开始
第4周 | 10—11 | PRD、技术和排期 | 开发任务包 | G3/G4 |  | 未开始
第5—6周 | 12 | 开发核心流程版 | V1 | V1 |  | 未开始
第7周 | 13 | 内部测试 | V2和测试结果 | G5 |  | 未开始
第8周 | 14 | 第一轮试用 | 试用数据 | — |  | 未开始
第9—10周 | 15 | 迭代与二次试用 | V3和对比数据 | G6 |  | 未开始
第11周 | 16 | 验收和上线 | V1.0和验收报告 | G7 |  | 未开始
第12—13周 | 17—18 | 观察、关闭、续费产品化 | 关闭与续费方案 | G8 |  | 未开始

## 项目分型与报价边界
项目分型与报价边界
项目类型 | 适用客户 | 标准周期 | 核心交付物 | 报价/合同注意 | 是否进入65天流程
AI认知培训型 | 暂无明确场景 | 1—3天 | 培训课件、工具清单、行动建议 | 不承诺业务结果 | 否
AI场景诊断型 | 不知道从哪开始 | 3—7天 | 诊断报告、场景评分、试点建议 | 可作为正式项目抵扣/不抵扣 | 可转入
AI单场景试点型 | 有明确部门和问题 | 30—65天 | V1.0上线、验收报告、续费方案 | 写清SOW、变更、顺延 | 是
工具/智能体搭建型 | 已有明确工具需求 | 2—6周 | 工具、操作手册、培训 | 限定功能和数据范围 | 部分
运营陪跑型 | 上线后持续优化 | 3—12个月 | 月报、优化、培训、扩展建议 | 按月/季度续费 | 步骤18后

## 每日每周检查
每日每周检查
日期 | 检查类型 | 当前步骤 | 今日完成证据 | 客户欠资料/确认 | 新增需求 | 风险等级 | 是否影响排期/报价 | 下一动作 | 负责人 | 截止时间 | 状态

## 客户准入
客户准入
评估项 | 检查问题 | 事实证据 | 评分1—5 | 是否关键条件 | 结论/缺口 | 负责人 | 截止日期
业务目标 | 是否有明确经营目标，而非只对AI感兴趣？ |  |  | 是
业务负责人 | 是否有人对场景、规则和指标负责？ |  |  | 是
真实使用者 | 是否有员工参与访谈和试用？ |  |  | 是
资料数据 | 资料是否真实、合法、可取得、可脱敏？ |  |  | 是
验收意愿 | 是否愿意用数据判断结果？ |  |  | 是
预算权限 | 是否有预算信号和内部协调权限？ |  |  | 否

## RACI责任矩阵
RACI责任矩阵
事项 | 我方项目负责人 | 我方技术负责人 | 客户老板 | 客户业务负责人 | 客户IT/数据 | 一线使用者 | 安全/法务 | 备注
项目目标确认 | R | C | A | C | I | I | I | R负责/A审批/C协作/I知会
资料授权 | C | C | A | R | R | I | C
业务规则确认 | C | I | A | R | I | C | I
技术方案确认 | C | R | I | C | A/R | I | C
员工试用 | R | C | I | A | I | R | I
验收结论 | R | C | A | R | C | C | I

## 访谈与观察
访谈与观察
日期 | 角色/姓名 | 部门岗位 | 真实任务 | 触发 | 输入资料 | 处理动作 | 判断规则 | 审核 | 输出 | 耗时分钟 | 错误/返工 | 原话/证据 | 待确认

## 资料系统样本盘点
资料系统样本盘点
资料/系统/样本名称 | 类型 | 来源 | 负责人 | 权限状态 | 是否脱敏 | 正确结果是否可核对 | 风险等级 | 缺口/处理动作 | 截止日期

## 场景评分
场景评分
场景编号 | 岗位+任务+问题+损失 | 业务价值1—5 | 落地条件1—5 | 技术可行1—5 | 商业价值1—5 | 风险扣分0—5 | 总分 | 证据说明 | 选择结论

## 基线与验收
基线与验收
指标类别 | 指标名称 | 方向 | 定义/公式 | 样本周期 | 样本量 | 使用前基线 | 目标值 | 实际值 | 改善率 | 数据来源 | 验收结论

## 问题风险变更
问题风险变更
编号 | 类型 | 提出日期 | 提出人 | 问题/变更描述 | 证据 | 等级 | 影响范围 | 是否超出SOW | 处理方案 | 负责人 | 目标版本 | 截止日期 | 复测/确认 | 状态

## 测试与试用
测试与试用
记录ID | 类型 | 版本 | 使用者/测试人 | 输入样本 | 执行步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 问题等级 | 准备耗时 | 运行耗时 | 审核耗时 | 修改耗时 | 总耗时 | 反馈/原因 | 结论

## 老板沟通记录
老板沟通记录
会议类型 | 日期 | 参会人 | 汇报重点 | 老板确认事项 | 分歧/风险 | 下一步决定 | 负责人 | 截止时间

## 上线运维观察
上线运维观察
日期 | 任务量 | 活跃人数 | 错误数 | 人工修改数 | 故障 | 模型/接口/存储成本 | 员工是否绕回旧流程 | 重复问题 | 处理动作 | 负责人 | 状态

## 续费产品化
续费产品化
项目/场景 | 已证明价值 | 未达项 | 持续运维内容 | 升级需求 | 扩展部门/流程 | 续费方案 | 通用底座 | 行业模块 | 企业配置 | 特殊定制 | 可复用资产 | 后续负责人 | 下一日期