AI技术人员招聘试点总SOP

14天执行流程｜本文件只管流程，问卷均为独立打印件

岗位分工：你是项目经理，负责需求、流程、进度和验收；候选人为AI技术人员，负责工作流、Agent、API、知识库、测试及技术文档。

| 天数 | 执行动作 | 参与人 | 使用表单 | 必须产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 启动；访谈老板确认岗位目标 | 你+老板 | 问卷A | 岗位需求原始记录 |
| D2 | 访谈当前招聘执行人；梳理旧流程 | 你+执行人 | 问卷B | 旧流程、问题和基线 |
| D3 | 整理岗位画像并请老板确认 | 你+老板 | 表单C | 冻结岗位画像V1.0 |
| D4 | 完成JD、渠道文案和申请表 | 你 | 表单C、问卷D | 3版文案、申请入口 |
| D5 | 建立候选人台账和筛选规则 | 你+执行人 | 表单E | 台账、人工复核规则 |
| D6—D8 | 发布；AI预整理；人工复核 | 执行人+你 | 问卷D、表单E | 候选人长名单 |
| D9—D10 | 进行15分钟技术初试 | 你/技术评委 | 问卷F | 5—8份初试记录 |
| D11 | 选择并通知2—3人试岗 | 你+老板 | 表单F、表单G | 统一试岗通知 |
| D12—D13 | 试岗演示、压力测试、评分 | 你+技术评委 | 表单G | 试岗横向对比 |
| D13 | 老板终面并决定 | 老板+你 | 问卷H | 录用/备选结论 |
| D14 | 数据复盘并更新SOP | 相关人员 | 问卷I | 复盘报告、SOP V1.1 |

# 每个节点怎么拿表

| 节点 | 打印/发送 | 使用后归档 |
| --- | --- | --- |
| 老板访谈 | 打印问卷A，现场手写或录音后补录 | 02_老板访谈 |
| 执行人访谈 | 打印问卷B | 03_执行人访谈 |
| 岗位确认 | 打印表单C，由老板签字确认 | 04_岗位画像 |
| 候选申请 | 问卷D做成在线表单 | 05_候选资料 |
| 简历复核 | 每名候选人打印1份表单E | 05_候选资料/候选人编号 |
| 技术初试 | 每名候选人打印1份问卷F | 06_面试记录 |
| 技术试岗 | 给候选人任务书G；评委另持评分表G | 07_试岗材料 |
| 老板终面 | 每名终面者打印1份问卷H | 06_面试记录 |
| 复盘 | 参会者共用问卷I，指定1人记录 | 08_数据与复盘 |

# 执行红线

AI只提取证据，不自动淘汰或录用。

不得使用性别、年龄、婚育、籍贯等与岗位无关的信息筛选。

所有技术能力尽量通过可运行作品、现场修改和日志排查验证。

试岗材料如用于商业项目，须提前明确报酬和知识产权。