03_项目负责人话术与异常处理手册

访谈、老板沟通、客户不配合、变更和续费推进

一、售前与首次沟通话术

| 场景 | 建议话术 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 客户说想了解AI | 我先不急着推荐工具。我们先判断三个东西：业务目标是否明确、流程是否稳定、数据是否能验证。如果这三个不成立，直接上AI大概率会变成演示。 | 拉回业务问题 |
| 客户问能不能保证效果 | 我不能在没诊断前承诺结果。我们可以先用小场景做试点，用基线和试用数据判断是否值得继续投入。 | 控制预期 |
| 客户想全公司都做 | 全公司做可以作为方向，但第一期建议只选一个部门、一个岗位、一个核心流程。先做出可验证样板，再复制。 | 缩小范围 |
| 客户只想培训 | 如果只是建立认知，可以先做培训；如果要业务结果，需要进入诊断和试点，两者交付物不一样。 | 项目分型 |

二、老板沟通四次会

| 会议 | 时间点 | 汇报重点 | 必须确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动会 | 步骤03 | 项目目标、边界、不做事项、角色和节奏 | 老板/业务负责人/IT/一线代表到位 |
| 诊断会 | 步骤07 | 真实流程、问题原因、基线数据、非AI问题 | 是否认同问题判断和验收口径 |
| 方案会 | 步骤08—11 | 核心场景、V1范围、人机边界、成本风险 | 是否同意只做一个核心场景 |
| 验收会 | 步骤16 | 前后数据、使用情况、质量风险、经济价值 | 通过/有条件通过/继续试用/不通过 |

三、客户不配合处理规则

| 情况 | 第一次处理 | 第二次处理 | 第三次处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不提供资料 | 提醒资料用途、格式、截止时间 | 项目群发风险提醒，交付周期顺延 | 召开暂停/改范围会议 |
| 负责人不确认 | 发送待确认清单和影响说明 | 升级给老板/决策人 | 暂停进入下一关口 |
| 员工不参与试用 | 请业务负责人重新指定人员 | 说明本轮试用无效风险 | 调整项目目标或暂停 |
| IT不给权限 | 明确最小权限和安全边界 | 提供替代方案和影响评估 | 接口相关范围延后或另报价 |
| 频繁新增需求 | 记录进变更台账 | 评估对排期/成本/验收影响 | 签变更单后执行 |

标准提醒句：客户未在约定时间内提供资料、人员、权限或确认，本阶段时间自动顺延；连续两次未配合，项目暂停并召开风险确认会。

四、需求变更话术

“这个需求可以讨论，但它已经超出当前V1范围。我们先记录到变更台账，评估对排期、成本和验收的影响，再决定是本期做、二期做，还是不做。”

“当前阶段最重要的是验证核心价值，如果现在同时加多个功能，反而会影响上线和验收。”

“我建议这个需求进入二期，因为它依赖第一期的使用数据和流程稳定性。”

五、试用和验收话术

“试用不是演示，必须让真实员工独立完成真实任务。我们观察的是使用行为、耗时、错误、修改和拒用原因。”

“验收只按立项时确认的指标看，不临时换口径。新增价值可以记录，但不替代原验收标准。”

“如果数据不足，我们不强行验收，继续补试用；如果风险没清掉，也不强行上线。”

六、续费/二期推进话术

“一期证明的是这个场景能跑通、能被员工使用、能产生可衡量改善。二期可以选择扩人数、扩部门、扩流程或进入持续运营。”

“我建议续费不要只买维护，而是买月度优化：样本更新、错误库复盘、知识库维护、流程调优和新场景评分。”

“下一阶段我们不直接复制，而是用同一套评分方法重新判断哪个场景最值得做。”