## Slide 1
LIANG YU ENGINE
L I A N G Y U
私域项目运营中台
Next Phase Growth Upgrade
下一阶段功能升级提案（会议版）
三张纸说完：现在能交付什么、抖音导入边界、可立单方向。
2026-09-14
Prepared for
Client alignment session
会前共识
先用抖音导入打通新入口
再用承接质量做下一轮收费
把风险、边界和进度一次对齐
Decision target
确认 A 档范围并给出签单决策

## Slide 2
LIANG YU ENGINE
DAY 02
WHAT IS ALREADY DELIVERABLE
先说清已经可交付的能力
今天给客户看的是现网可演示、可验收内容，不是设想。
如果不能今晚确认，就会被当成“还在开发中”。
Client Lifecycle
客资接入后，形成项目级处理流程：分配、认领、跟进、到访、成交、回款。
Auditability
每一步都有记录与归档，管理端可追责，可复盘。
Operational Control
转交、审批、撤回、容量与权限规则都在统一入口执行。
对客户的价值：能马上做对照，能马上排错，能马上开工。

## Slide 3
LIANG YU ENGINE
DAY 03
DOUYIN ONBOARDING SCOPE
抖音导入先接通最小闭环
先验的不是“接口有无”，而是“能否稳定转入项目执行”。
1
抖音账号
2
字段映射
3
导入规则
4
项目承接
5
回传结果
会前必须确认（1 个账号 / 1 个项目 / 1 份样例）
客户确认
1) 账号授权与归属
2) 字段口径与重名合并规则
3) 同步周期与失败重试机制
4) 成功样例定义
我方先做
1) 一周内打通 PoC
2) 形成可追溯导入记录
3) 形成可交付验收清单

## Slide 4
LIANG YU ENGINE
DAY 04
SCOPE DECISION
先定边界，后谈周期
客户先确认（我们的依赖项）
账号与项目归属
抖音导入账号清单、项目映射关系、可接入时间窗
字段口径
姓名、手机号、来源、时间、素材维度、去重键
合规与授权
导入授权范围、隐私与留存边界、异常数据处理策略
验收口径
样例清单、成功率阈值、可追溯截图和日志要求
不在本次范围（避免误会）
跨账号统一主数据
多渠道统一归因引擎
预算分配自动优化模型
风险提醒：
没有这些输入，第一轮验收会延后；
一旦延后，计费节点也不能提前确认。
这页会后一定要签：清单确认 + 回传责任人 + 验收时间。

## Slide 5
LIANG YU ENGINE
DAY 05
IMMEDIATE VALUE IMPROVEMENTS
抖音接入后的先行优化清单
Quality Gate
先过滤无效线索，减少 25-40% 垃圾工单
Measure: 每周报表可衡量
可独立验收，可独立排期
Attribution
来源/账号/素材可归因，可比较不同入口质量
Measure: 用于预算重分配
可独立验收，可独立排期
SLA
未加企微、未首次沟通自动预警
Measure: 直接降低漏跟率
可独立验收，可独立排期
这三项不是“锦上添花”，是第一轮必须把“可见结果”做出来。

## Slide 6
LIANG YU ENGINE
DAY 06
IMPLEMENTATION PLAN
按 A/B/C 分档推进，节奏可控
A Plan
预估周期：2-3 周
抖音导入 PoC
字段映射
重复去重
验收样例
目标：有成果可演示
可单独签署
B Plan
预估周期：3-4 周
承接 SLA 看板
失败回退
来源归因维度
目标：减少漏跟与返工
可单独签署
C Plan
预估周期：6 周
跨账号统一主数据
渠道 ROI 分析
执行策略建议
目标：形成决策依据
可单独签署
建议：会后先签 A Plan，B/C 继续按结果复盘追加。

## Slide 7
LIANG YU ENGINE
DAY 07
DECISION BRIDGE
会议目标：把共识变成签约动作
三项会议共识（缺一不可）
确认 A Plan 范围（账号、字段、样例）
确认 A Plan 范围（账号、字段、样例）
确认验收口径与验收窗口（含负责人）
确认验收口径与验收窗口（含负责人）
确认本次提案推进的预算和签署节奏
确认本次提案推进的预算和签署节奏
我方承诺：
1 周内回看一次上线计划；2 周内交付验收样例；3 周内进入 B/C 决策。
这页先拍板，不要拍后再补。