企业AI入企项目负责人

# 全流程实操手册

18个执行步骤｜65个工作日标准项目

# 步骤01｜客户首次接触

| 时间节点 | 商务期第1—2天｜0.5—1天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 老板或业务决策人；必要时业务负责人参加 |
| 下一步 | 步骤02：客户准入与AI落地条件评估 |

## 开始条件

☐ 已获得企业名称、联系人和需求来源

☐ 已约定首次沟通时间

☐ 知道客户大致为何关注AI

## 所需工具与模板

客户接触记录表

首次沟通提问清单

会议纪要工具

## 具体执行动作

1. 会前发送沟通目的、时长和参会建议。

2. 先了解主营业务、客户、收入来源和当前经营重点，不先推销AI方案。

3. 询问为什么现在考虑AI，希望改善增收、降本、提效还是控风险。

4. 确认谁能决定、谁负责推进、谁会实际使用。

5. 确认愿意投入的资料、人员、时间和预算信号。

6. 复述你的理解，请客户纠正，并约定下一次动作。

## 完成标准

☐ 能用三句话说明企业、问题方向和合作意愿

☐ 已识别决策人和潜在项目负责人

☐ 已约定下一次沟通或资料提交时间

## 完成证据

客户接触记录

首次沟通纪要

待提交资料清单

## 异常处理

只有AI兴趣、无业务问题：转为认知沟通，不进入项目。

无决策人或负责人：要求补齐后再继续。

要求当场承诺效果：说明需诊断后才能判断。

# 步骤02｜客户准入与AI落地条件评估

| 时间节点 | 商务期第3—5天｜1—2天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人、客户决策人、业务负责人、IT/数据联系人 |
| 下一步 | 通过：步骤03；未通过：补齐或停止 |

## 开始条件

☐ 首次沟通信息完整

☐ 客户同意提供基础资料

☐ 可以接触业务负责人或真实使用者

## 所需工具与模板

客户准入评估表

企业AI成熟度评分表

资料缺口清单

## 具体执行动作

1. 评估老板是否有明确业务目标和流程改变意愿。

2. 确认业务负责人是否承担场景、规则和指标责任。

3. 确认一线人员是否愿意接受访谈和真实试用。

4. 检查资料是否真实、合法、可取得、可脱敏。

5. 检查流程是否稳定、正确结果是否可判断。

6. 确认预算、时间、权限和内部协调条件。

7. 将客户归为可试点、补齐后试点、只培训或暂不合作。

## 完成标准

☐ 业务目标、负责人、使用者、资料和验收意愿五项成立

☐ 关键缺口有责任人和截止时间

☐ 准入结论得到客户确认

## 完成证据

客户准入评估表

成熟度评分

准入决定

## 异常处理

缺一项关键条件：不承诺正式项目。

资料无法合法使用：暂停数据类方案。

员工明显抵触且老板不推动：先做组织准备。

# 步骤03｜正式启动项目

| 时间节点 | D1｜0.5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 老板/决策人、业务负责人、IT/数据负责人、使用者代表、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤04：老板与业务负责人访谈 |

## 开始条件

☐ 合同、付款和项目边界确认

☐ 客户与我方负责人到位

☐ 基础资料和权限路径明确

## 所需工具与模板

项目启动清单

项目通讯录

会议节奏表

项目文件夹

## 具体执行动作

1. 说明项目目标、范围、不做事项和预期结果。

2. 确认各角色职责、决策权限和确认时限。

3. 统一13周基准计划、例会和汇报方式。

4. 确认资料、数据、权限和系统接口负责人。

5. 确认需求变更、风险升级和暂停机制。

6. 建立项目文件夹、版本命名和台账。

## 完成标准

☐ 所有关键角色知道自己负责什么

☐ 资料、确认和会议节奏有明确日期

☐ G0（启动关口）通过

## 完成证据

启动会纪要

项目成员与责任表

启动清单

## 异常处理

关键负责人缺席：不得宣布正式启动。

资料或权限路径不清：启动计时暂缓。

# 步骤04｜老板与业务负责人访谈

| 时间节点 | D1—D2｜1.5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 老板/决策人、业务负责人、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤05：一线访谈与现场观察 |

## 开始条件

☐ 项目已正式启动

☐ 访谈对象和时间确认

## 所需工具与模板

老板访谈提纲

业务负责人访谈表

价值链草图

## 具体执行动作

1. 向老板确认年度经营重点、核心矛盾和项目优先级。

2. 向业务负责人确认部门目标、指标、人员和上下游关系。

3. 询问最近一次真实问题，而非只听抽象判断。

4. 确认不可接受风险和必须保留的人工决定。

5. 确认结果由谁判断、用什么数据验收。

6. 记录老板视角与业务视角不一致的地方，列为待核实。

## 完成标准

☐ 经营目标已落到部门、岗位和指标

☐ 业务规则与风险责任人明确

☐ 需要现场验证的问题已列清

## 完成证据

老板访谈记录

业务负责人访谈记录

价值链初稿

## 异常处理

老板只谈工具：拉回经营结果。

业务负责人只谈功能：要求提供最近真实案例。

# 步骤05｜一线访谈与现场观察

| 时间节点 | D3—D4｜2天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 2—5名真实执行人员、业务负责人、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤06：资料、系统与样本盘点 |

## 开始条件

☐ 已锁定目标部门和岗位

☐ 真实员工与真实任务可安排

## 所需工具与模板

员工访谈表

真实任务观察表

计时工具

合规录音/截图工具

## 具体执行动作

1. 让员工讲最近一次真实任务，不先问想要什么AI功能。

2. 让员工独立完成一次完整任务，不代操作、不提示。

3. 按触发、输入、处理、判断、审核、输出、归档、后续记录。

4. 记录每一步耗时、等待、重复、返工和异常。

5. 记录使用的系统、表格、资料和个人经验。

6. 区分制度流程、口述流程和实际流程。

7. 询问员工担忧、拒用原因和愿意使用的条件。

## 完成标准

☐ 至少完整观察一次真实任务

☐ 能画出实际业务流程

☐ 找到具体问题节点和人工判断点

## 完成证据

一线访谈记录

真实任务观察表

原流程草图

## 异常处理

员工演示理想流程：要求使用最近真实资料。

无法现场观察：至少进行屏幕共享还原。

# 步骤06｜资料、系统与样本盘点

| 时间节点 | D5｜1天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 业务负责人、执行人员、IT/数据负责人、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤07：流程分析、原因判断与基线建立 |

## 开始条件

☐ 已看过真实任务

☐ 客户允许在合规范围内盘点资料

## 所需工具与模板

资料清单

系统接口清单

样本分类表

数据权限清单

## 具体执行动作

1. 盘点制度、表格、模板、历史输出和操作说明。

2. 列出系统、接口、账号权限、数据位置和负责人。

3. 按正常、优秀、错误、缺失、冲突、边界分类样本。

4. 为样本记录来源、日期、正确结果和脱敏状态。

5. 确认数据上传、查看、保存、删除和训练使用边界。

6. 列出缺失资料、补充人和截止时间。

## 完成标准

☐ 样本可代表真实任务并有正确结果可核对

☐ 系统和权限路径明确

☐ 资料缺口不会阻塞下一步

## 完成证据

资料清单

系统接口清单

初始样本库

权限清单

## 异常处理

样本无正确答案：先建立人工标注规则。

权限未批准：不得上传或开发。

# 步骤07｜流程分析、原因判断与基线建立

| 时间节点 | D6—D10｜5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人主导，业务负责人和执行人员确认 |
| 下一步 | 步骤08：候选场景评分与核心场景选择 |

## 开始条件

☐ 访谈、观察、资料和样本基本齐全

## 所需工具与模板

业务流程图模板

问题原因表

基线数据表

统计口径说明

## 具体执行动作

1. D6绘制当前完整流程，标出岗位、系统、资料和交接。

2. D7分析问题位置，将原因分为流程、制度、资料、系统、能力和协作。

3. D8确定基线指标、样本周期、数量、来源和公式。

4. D9测量完整任务耗时、处理量、错误、遗漏、返工和业务结果。

5. D10复核流程、原因和基线，召开诊断评审。

6. 将非AI问题先移交流程或管理改进。

## 完成标准

☐ 问题位置和原因有证据

☐ 基线可复算且口径统一

☐ G1（诊断关口）通过

## 完成证据

原业务流程图

原因清单

正式基线表

诊断结论

## 异常处理

只有现象无原因：继续观察。

基线不可取得：修改验收方法或暂停。

# 步骤08｜候选场景评分与核心场景选择

| 时间节点 | D11—D13｜3天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人、老板/业务负责人、IT代表 |
| 下一步 | 步骤09：项目定义与人机边界 |

## 开始条件

☐ 诊断通过

☐ 存在多个候选问题或机会

## 所需工具与模板

场景机会卡

四维场景评分表

付费价值判断表

## 具体执行动作

1. 把每个问题写成岗位+任务+问题+损失+期望结果。

2. 评分业务价值：增收、降本、提效、控风险。

3. 评分落地条件：资料、规则、使用者、审核和30天验证。

4. 评分技术可行性：输入输出、稳定性、追溯和成本。

5. 评分商业价值：预算、付费、续费和复制空间。

6. 只选择一个核心场景，其余进入机会池。

## 完成标准

☐ 场景高价值、可验证、可审核、可付费

☐ 范围足够小且不依赖大量未知条件

☐ G2（立项关口）通过

## 完成证据

场景机会卡

场景评分表

场景选择结论

## 异常处理

最高分场景风险不可控：选择次优安全场景。

各方意见不一：回到证据和指标，不按职位决定。

# 步骤09｜项目定义与人机边界

| 时间节点 | D14—D15｜2天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人、业务负责人、技术负责人、验收人 |
| 下一步 | 步骤10：编写并冻结PRD |

## 开始条件

☐ 核心场景已确认

## 所需工具与模板

项目定义卡

人机协作流程图

V1范围与不做清单

停止条件表

## 具体执行动作

1. 明确目标、使用者、负责人、周期和核心指标。

2. 限定V1为一个岗位、一个场景、一条流程和一类输出。

3. 逐节点标注人工输入、AI处理、自动流转、人工审核和人工决定。

4. 判断当前采用自动化、知识库、工作流、单Agent或多Agent。

5. 写明V1不做事项、依赖、风险和停止条件。

6. 确认下一等级演进需要的数据、权限和系统连接。

## 完成标准

☐ AI与人责任无歧义

☐ V1范围足以验证核心价值

☐ 任何新增内容可判断是否超范围

## 完成证据

项目定义卡

人机流程图

V1范围

停止条件

## 异常处理

范围仍过大：继续删减。

高风险决定无人审核：不得立项。

# 步骤10｜编写并冻结PRD

| 时间节点 | D16—D18｜3天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人主笔，业务、技术、测试共同评审 |
| 下一步 | 步骤11：技术评审与项目排期 |

## 开始条件

☐ 项目定义和人机边界确认

## 所需工具与模板

PRD模板

输入输出样例

异常清单

验收指标表

## 具体执行动作

1. D16写用户流程和输入规格。

2. D17写AI处理、输出、事实依据和人工审核规则。

3. D18写异常、权限、数据规则和五类验收指标。

4. 用真实样本制作至少一组输入输出示例。

5. 逐条检查开发是否能做、测试是否能验。

6. 召开PRD评审，记录修改后冻结V1范围。

## 完成标准

☐ 开发人员无需猜需求

☐ 测试人员知道合格标准

☐ G3（方案冻结关口）通过

## 完成证据

PRD确认版

输入输出样例

异常清单

验收指标

## 异常处理

业务规则未确认：不得冻结。

评审后新增需求：进入变更台账。

# 步骤11｜技术评审与项目排期

| 时间节点 | D19—D20｜2天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人、技术负责人、业务负责人、IT/安全负责人 |
| 下一步 | 步骤12：开发V1核心流程版 |

## 开始条件

☐ PRD已确认

## 所需工具与模板

技术方案表

成本估算表

风险与降级表

项目任务表

## 具体执行动作

1. 按流程调整、自动化、知识库、工作流、Agent顺序选择最低成本方案。

2. 确认模型、接口、存储、权限、日志和运维责任。

3. 估算开发、运行、审核和维护成本。

4. 为接口失败、模型错误、数据风险设计降级方案。

5. 把任务拆为问题、输入、动作、交付物、负责人、时间和标准。

6. 设置V1、V2、V3、V1.0里程碑和风险缓冲。

## 完成标准

☐ 技术复杂度有业务理由

☐ 成本、风险、责任和时间可接受

☐ G4（开发准入关口）通过

## 完成证据

技术方案

成本表

风险与降级方案

项目排期

## 异常处理

技术成本高于价值：降级方案或停止。

接口未确认：不得按已接入估算。

# 步骤12｜开发V1核心流程版

| 时间节点 | D21—D30｜10天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 技术负责人执行，AI项目负责人验收，业务负责人确认规则 |
| 下一步 | 步骤13：内部测试与V2 |

## 开始条件

☐ G4通过

☐ 开发环境、样本和接口准备完成

## 所需工具与模板

开发任务表

版本说明模板

需求变更台账

已知问题清单

## 具体执行动作

1. D21—22：跑通输入、处理、输出的核心链路。

2. D23—24：处理主要正常样本。

3. D25：统一输出字段、顺序和格式。

4. D26：增加人工审核、修改、通过和退回。

5. D27：处理缺失、冲突、格式错和无法判断。

6. D28：完成权限、日志和结果追溯。

7. D29：完成员工操作入口和使用数据记录。

8. D30：端到端检查，冻结V1并记录已知问题。

## 完成标准

☐ 核心任务端到端跑通

☐ 正常样本可处理、输出可检查

☐ 具备完整测试条件

## 完成证据

V1核心流程版

版本说明

已知问题

变更记录

## 异常处理

新增需求影响核心目标：评审后改排期。

核心链路未通：不得进入测试。

# 步骤13｜内部测试与V2

| 时间节点 | D31—D35｜5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 测试人员/AI项目负责人、技术负责人、业务规则确认人 |
| 下一步 | 步骤14：第一轮真实试用 |

## 开始条件

☐ V1冻结

☐ 测试环境、样本和用例齐全

## 所需工具与模板

测试用例表

问题与错误样本库

修复清单

回归测试表

## 具体执行动作

1. D31测试正常、缺失和格式错误。

2. D32测试冲突、边界、事实和追溯。

3. D33测试稳定、权限、操作和故障降级。

4. 将问题分为P0数据/重大风险、P1核心失败、P2局部、P3体验。

5. D34修复P0/P1并记录版本。

6. D35用原样本和同等级新样本回归，冻结V2。

## 完成标准

☐ P0/P1清零

☐ 关键结论可追溯

☐ 普通员工基本能操作

☐ G5（试用准入关口）通过

## 完成证据

测试结果

错误样本库

修复清单

V2内部测试版

## 异常处理

P0/P1未清零：测试周期延长。

修复引入新问题：继续回归。

# 步骤14｜第一轮真实试用

| 时间节点 | D36—D40｜5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 真实员工、业务负责人、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤15：迭代、回归与第二轮试用 |

## 开始条件

☐ G5通过

☐ 5—15名员工、真实任务和安全要求确认

## 所需工具与模板

试用计划

员工试用记录

耗时记录表

反馈访谈表

## 具体执行动作

1. D36培训入口、输入标准、审核、反馈和故障处理。

2. D37—39员工独立完成真实任务，负责人只观察。

3. 分别记录准备、提交、运行、审核、修改和异常耗时。

4. 记录卡住、绕过、重做、不信任和拒绝使用。

5. D40汇总数据，访谈员工并排序问题。

## 完成标准

☐ 真实员工独立完成任务

☐ 得到行为、耗时、错误和反馈数据

☐ 能解释为什么使用或拒绝使用

## 完成证据

第一轮试用记录

真实使用数据

员工反馈清单

## 异常处理

负责人替员工操作：本轮无效。

样本过于简单：补充同等级真实任务。

# 步骤15｜迭代、回归与第二轮试用

| 时间节点 | D41—D50｜10天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 技术负责人、AI项目负责人、真实员工、业务负责人 |
| 下一步 | 步骤16：验收与正式上线 |

## 开始条件

☐ 第一轮问题和数据已整理

## 所需工具与模板

迭代任务表

回归测试表

第二轮试用表

数据对比表

## 具体执行动作

1. D41—42修复安全、事实和核心任务问题。

2. D43调整审核、操作和业务流程。

3. D44完成内部回归测试。

4. D45设置修改缓冲并确认第二轮样本。

5. D46—48开展第二轮真实试用。

6. D49检查旧问题、回归问题和采用变化。

7. D50完成前后数据对比并冻结V3。

## 完成标准

☐ 旧问题关闭且未产生重大回归

☐ 第二轮数据优于第一轮或能解释差异

☐ G6（验收准入关口）通过

## 完成证据

迭代记录

回归结果

第二轮试用结果

V3员工试用版

## 异常处理

修改无改善：重新判断原因，不能硬验收。

员工仍不采用：处理流程和组织问题。

# 步骤16｜验收与正式上线

| 时间节点 | D51—D55｜5天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 验收人、老板/业务负责人、IT、员工代表、AI项目负责人 |
| 下一步 | 步骤17：上线稳定观察 |

## 开始条件

☐ G6通过

☐ 验收数据和上线材料齐全

## 所需工具与模板

五类验收表

单位经济模型

验收报告

上线检查表

操作手册

## 具体执行动作

1. D51核验效率和质量。

2. D52核验使用、业务和经济价值。

3. D53编写报告并召开验收会，结论为通过、有条件通过、继续试用或不通过。

4. D54检查入口、权限、审核、反馈、安全、故障和版本责任。

5. D55培训员工并发布V1.0正式上线版。

## 完成标准

☐ 验收口径与立项一致

☐ 正式结论有数据支持

☐ G7（上线关口）通过

## 完成证据

数据对比

经济模型

验收报告

上线检查

V1.0

## 异常处理

数据不足：继续试用。

验收不通过：返回相应阶段，不强行上线。

# 步骤17｜上线稳定观察

| 时间节点 | D56—D63｜8个工作日 |
| --- | --- |
| 参与人员 | AI项目负责人、业务负责人、IT/运维、员工代表 |
| 下一步 | 步骤18：项目关闭、续费与产品化 |

## 开始条件

☐ V1.0上线

☐ 支持和故障责任人到位

## 所需工具与模板

上线观察表

使用与成本日报

问题台账

## 具体执行动作

1. 每日检查任务量、活跃人数、错误、人工修改和故障。

2. 检查员工是否绕过流程或恢复旧方式。

3. 记录模型、接口、存储、人工审核和支持成本。

4. 第5个观察日进行中期复盘，处理重复问题。

5. 持续核对业务指标，避免只看系统使用量。

6. 第8个观察日形成稳定性结论。

## 完成标准

☐ 持续使用基本稳定

☐ 重大问题可控

☐ 运维、支持和业务责任明确

## 完成证据

上线观察记录

使用与成本数据

稳定性结论

## 异常处理

使用快速下降：立即访谈原因。

重大风险复发：回退版本或暂停。

# 步骤18｜项目关闭、续费与产品化

| 时间节点 | D64—D65｜2天 |
| --- | --- |
| 参与人员 | 老板/业务负责人、AI项目负责人、技术负责人 |
| 下一步 | 进入持续运营或启动新的场景准入 |

## 开始条件

☐ 上线观察数据齐全

## 所需工具与模板

项目复盘表

续费方案模板

扩展场景表

产品资产清单

## 具体执行动作

1. 复盘业务、产品、技术、组织、交付和经济结果。

2. 确认未完成项、运维责任和后续版本。

3. 设计运维、升级、更多席位、部门或流程的续费方案。

4. 扩展场景重新评分，不直接复制。

5. 拆分通用底座、行业模块、企业配置和特殊定制。

6. 归档脱敏案例、模板、错误库、报价和交付数据。

## 完成标准

☐ 项目责任完成移交

☐ 客户续费、扩展或停止结论明确

☐ 下一项目可复用资产已归档

☐ G8（项目关闭关口）通过

## 完成证据

项目复盘

续费与扩展方案

标准资产库

项目关闭结论

## 异常处理

上线仍不稳定：不得关闭。

无数据证明价值：不包装成功案例。