AI招聘试点标准SOP

14天执行版｜适用于“AI工作流与Agent技术人员”真实招聘

使用方法：第一次执行时严格按天推进；不要先开发系统。每完成一步，就保存规定的输出物。AI只辅助整理与提取证据，录用和淘汰由人决定。

试点负责人：________________　老板/用人决策人：________________　招聘执行人：________________

启动日期：______年____月____日　计划结束日期：______年____月____日

# 试点成功标准

跑通1个真实岗位的完整招聘闭环

获得不少于30份候选资料，完成5—8人初试、2—3人试岗

记录每一环节的人工耗时、AI耗时与质量问题

形成可复用的岗位画像、筛选、面试、试岗、复盘模板

AI不基于性别、年龄、婚育、籍贯等敏感信息作筛选决策

# 一、14天总日程

| 时间 | 动作 | 负责人 | 输入 | 必须输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目启动；访谈老板/用人决策人 | 负责人+老板 | 录音、旧JD | 岗位需求原始记录 |
| D2 | 访谈招聘执行人；复盘历史招聘 | 负责人+执行人 | 旧流程、历史简历 | 现状流程图、问题清单、基线 |
| D3 | 生成并确认岗位成功画像 | 负责人+老板 | D1—D2资料 | 画像、能力模型、一票否决项 |
| D4 | 制作JD、渠道文案、候选人表单 | 负责人 | 岗位画像 | 3版文案、统一申请表 |
| D5 | 搭建候选人台账和AI分析模板 | 负责人+执行人 | 评分卡 | 台账、分析提示模板、权限规则 |
| D6—D8 | 发布、收集、AI预整理、人工复核 | 招聘执行人 | 候选资料 | 长名单、筛选记录 |
| D9—D10 | 15分钟初试及结构化记录 | 负责人/执行人 | 初试题库 | 5—8份初试评分表 |
| D11 | 选择试岗人；发送统一试岗任务 | 负责人+老板确认 | 初试结果 | 2—3份试岗通知 |
| D12—D13 | 试岗、演示、评分、终面 | 负责人+老板 | 试岗成果 | 横向对比、录用建议 |
| D14 | 复盘试点；形成SOP 1.1 | 全体 | 全流程数据 | 复盘报告、改进清单 |

# 二、阶段0：启动准备（D1，30分钟）

## SOP 0.1 建立项目文件夹

01_项目目标与权限

02_老板访谈

03_执行人访谈

04_岗位画像与JD

05_候选人资料（限制访问）

06_面试记录

07_试岗材料

08_数据与复盘

## SOP 0.2 明确角色

| 角色 | 责任 | 无权单独决定 |
| --- | --- | --- |
| 老板/用人决策人 | 确认岗位目标、参加终面、决定录用 | 不得临时改变标准而不留记录 |
| 试点负责人（你） | 流程设计、AI配置、质量控制、数据复盘 | 不得让AI自动淘汰候选人 |
| 招聘执行人 | 发布、沟通、排期、台账维护 | 不得随意更改评分标准 |
| AI | 整理、提取证据、生成追问、汇总数据 | 不得作最终录用/淘汰决定 |

# 问卷A：老板/用人决策人访谈

执行说明：D1执行；45—60分钟；建议录音。你负责追问，老板回答。抽象词必须追问成可观察行为。

1. 为什么现在必须招聘这个岗位？如果90天招不到，会影响什么业务？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. 这个岗位存在的核心使命是什么？请用一句话描述。

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. 入职第7天、第30天、第60天、第90天分别必须交付什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. 这个人每周最重要的三项工作是什么？各占多少时间？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. 哪些事情必须独立完成？哪些事情需要你确认？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. 你认为最重要的三项能力是什么？请分别举一个可观察的工作行为。

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. 哪些能力是入职时必须具备的？哪些可以在30天内培养？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. 你说的“执行力强/懂AI/懂企业”分别具体表现为什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. 过去表现最好或最像理想人选的人是谁？他做对了哪些具体事情？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10. 过去招错过什么类型的人？当时为什么看走眼？入职后出现了什么问题？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11. 哪些条件属于一票否决？其中哪些可以从简历判断，哪些必须面试验证？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

12. 这个岗位需要与哪些人合作？最容易发生什么冲突？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13. AI工作流与Agent技术人员最容易犯的三个技术错误是什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

14. 你更看重工作流搭建、Agent开发、API集成、调试稳定性还是文档交付？请按顺序排列并解释。

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

15. 薪资范围、试用期、工作地点、出差要求、工作时间分别是什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

16. 你愿意参加招聘的哪些节点？每名候选人最多投入多少时间？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

17. 最终录用必须看到什么证据？什么情况即使分数高也不会录用？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

18. 如果候选人入职30天后不合格，你认为最可能的原因是什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

## 老板访谈后的AI整理指令

复制给AI：请仅依据下面的访谈原文，输出：①岗位使命；②7/30/60/90天结果；③核心任务；④六项能力及可观察行为；⑤必须项/加分项/一票否决项；⑥仍需向老板确认的矛盾或缺口。不得补造信息；每条判断标注对应原话。

## D1验收

☐ 有完整录音或逐字稿

☐ 所有抽象词都至少有一个行为例子

☐ 整理出待老板二次确认的问题

☐ 老板没有回答的问题明确标“待确认”

# 问卷B：招聘执行人/HR访谈

执行说明：D2执行；45分钟。对象是目前真正发布岗位、联系候选人、安排面试的人。

1. 请从出现招聘需求开始，按顺序讲到候选人入职，实际经过哪些步骤？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. 每一步由谁负责？使用什么工具？资料保存在哪里？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. 现在主要通过哪些渠道招聘？每个渠道近一次的简历量和质量如何？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. 一份简历平均筛选多久？每天/每周大约多少份？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. 目前依据什么标准筛简历？不同人判断是否一致？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. 候选人首次沟通会问什么？哪些问题重复率最高？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. 从收到简历到第一次联系通常多久？候选人在哪一步最容易失联？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. 面试由谁参加？问题是否固定？有没有统一记录和评分？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. 面试结束后如何比较候选人？老板最常追问哪些信息？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10. 过去三次招聘中，投递量、有效简历、初试、复试、Offer、入职分别是多少？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11. 哪个环节最耗时间？请估算每周耗时。

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

12. 哪个环节错误最多？具体发生过什么错误？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13. 哪些资料包含敏感或个人信息？目前谁可以访问？保存多久？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

14. 如果AI只能先解决一个环节，你最希望解决哪里？为什么？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

15. 你担心AI加入后出现什么问题？哪些结果必须人工复核？

记录：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

## 表B1：现状流程与基线记录

| 环节 | 负责人 | 工具/位置 | 单次耗时 | 每周数量 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出需求 |  |  |  |  |  |
| 确认岗位 |  |  |  |  |  |
| 写/发JD |  |  |  |  |  |
| 收简历 |  |  |  |  |  |
| 筛选 |  |  |  |  |  |
| 首次沟通 |  |  |  |  |  |
| 安排面试 |  |  |  |  |  |
| 面试/记录 |  |  |  |  |  |
| 试岗/背调 |  |  |  |  |  |
| Offer/入职 |  |  |  |  |  |

# 三、阶段1：岗位标准化（D3）

## SOP 1.1 生成岗位成功画像

把老板访谈和执行人访谈同时输入AI

AI只整理事实并标记矛盾，不自行补全

你先人工修订，再与老板开30分钟确认会

确认后冻结为V1.0；后续改动必须记录原因

## 表C1：岗位成功画像确认表

| 项目 | 确认内容 |
| --- | --- |
| 岗位名称 | AI工作流与Agent技术工程师（待老板确认） |
| 岗位使命 | 根据项目经理提供的业务需求，完成工作流、Agent、知识库及自动化方案的技术设计、搭建、测试和文档交付 |
| 第7天结果 |  |
| 第30天结果 |  |
| 第60天结果 |  |
| 第90天结果 |  |
| 三项核心任务 | 工作流/Agent搭建；接口与数据集成；测试调优与技术文档 |
| 必须能力 |  |
| 可培养能力 |  |
| 一票否决项 |  |
| 薪资/地点/出差 |  |

## 表C2：统一评分卡（100分）

| 能力 | 权重 | 高分证据 | 风险信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作流设计与搭建 | 25 | 能画清触发、节点、分支、异常、输出并实际运行 | 只会单轮提示词或套模板 |
| Agent设计与实现 | 20 | 理解工具调用、记忆、规划、权限与人工接管 | 把普通聊天机器人称为Agent |
| API与系统集成 | 15 | 能调用API、Webhook、数据库及企业应用 | 只能在单一平台内拖拽 |
| 调试与稳定性 | 15 | 有日志、测试集、重试、回退和异常定位方法 | 只展示成功Demo，不处理失败 |
| 数据与知识库 | 10 | 理解清洗、切分、检索、权限、更新和评测 | 只会上传文件，不验证答案 |
| 技术交付与文档 | 10 | 有部署说明、配置清单、版本和操作文档 | 项目只能本人运行 |
| 沟通与协作 | 5 | 能根据项目经理需求澄清技术边界并反馈风险 | 脱离需求炫技或长期不反馈 |

## 老板确认会问题（30分钟）

这份画像里哪一句最不准确？

如果只能保留三项能力，保留哪三项？

一票否决项是否都与工作有关且可验证？

30天结果是否现实、可验收？

你是否同意未来所有候选人使用同一评分卡？

# 四、阶段2：招募准备（D4—D5）

## 问卷D：候选人统一申请表

执行说明：D4建立在线表单；预计填写10—15分钟。标*为必填。不要收集与岗位无关的敏感信息。

姓名*

手机号/微信*

所在城市*

可到岗时间*

期望薪资范围*

个人简历上传*

GitHub/Gitee/作品演示/录屏链接*

熟练使用哪些工作流或Agent平台？分别做过什么？*

是否使用过Python或JavaScript？请说明能独立完成的程度*

是否独立调用过API、Webhook、数据库或企业应用？请举例*

请描述一个你亲自完成的工作流或Agent项目：输入、节点、工具调用、输出分别是什么？*

你在项目中具体负责什么？哪些部分不是你做的？*

项目是否真实运行？调用量、使用人数、准确率或节省时间如何？*

项目中最难定位的Bug是什么？你如何看日志、复现和修复？*

你如何处理超时、限流、模型错误、重复执行和数据泄露风险？*

请确认所填资料真实，并同意仅用于本次招聘评估*

## SOP 2.1 招聘文案

基于同一份岗位画像生成BOSS直聘版、朋友圈/社群版、定向私聊版

三个版本的岗位使命、工作结果、薪资和硬性条件必须一致

不得夸大公司规模、融资、客户或晋升机会

文案发布前由老板或授权人确认一次

## 候选人台账字段

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| 识别 | 候选人编号、姓名、渠道、申请日期 |
| 状态 | 新申请/待复核/初试/试岗/终面/Offer/淘汰 |
| 证据 | 六项能力证据、信息缺口、风险点 |
| 安排 | 负责人、下一动作、截止时间 |
| 结果 | 人工决定、决定理由、AI与人工是否一致 |

# 五、阶段3：简历筛选（D6—D8）

## SOP 3.1 每份候选资料处理

招聘执行人检查资料是否完整；缺失则统一补充

隐去与岗位判断无关的信息后交给AI预整理

AI按六项能力提取“原文证据/缺口/追问”，不得猜测

你进行3—5分钟人工复核，记录同意或修改AI意见

仅依据岗位标准决定：进入初试/待补充/不进入

所有不进入初试的决定必须写与岗位相关的原因

## AI简历分析标准指令

复制给AI：你是招聘资料整理助手，不是录用决策者。仅根据岗位画像和候选人原文：①逐项提取工作流、Agent、API集成、调试稳定性、数据知识库、技术文档、协作能力的事实证据；②没有证据写“未提供”；③区分“独立完成”和“参与”；④列出需现场验证的技术点；⑤生成5个技术追问；⑥不得使用敏感信息或给出自动淘汰决定。

## 表E：简历人工复核表（每人一份）

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 候选人编号/姓名 |  |
| AI提取的最强证据 |  |
| AI遗漏或误判 |  |
| 必须核实的问题 |  |
| 人工结论 | □ 初试 □ 补资料 □ 不进入 |
| 结论理由（与岗位有关） |  |
| 复核人/日期 |  |

# 六、阶段4：15分钟初试（D9—D10）

时间结构：开场1分钟；核心提问10分钟；候选人提问2分钟；说明后续2分钟。每位必须使用同一组主问题。

## 初试开场话术

“你好，这轮大约15分钟。我们会围绕你真实完成过的项目提问，并做统一记录，用于同岗位候选人的公平比较。我们关注的是你本人做了什么、如何处理问题，而不是工具数量。你可以随时说明哪些内容不方便披露。”

## 问卷F：初试5个主问题

1. 请用2分钟介绍一个你独立完成度最高的工作流或Agent：触发方式、核心节点、工具调用和输出是什么？

证据记录：________________________________________________________________________

2. 这个项目为什么需要Agent或工作流，而不是一次大模型对话？

证据记录：________________________________________________________________________

3. 它调用过哪些API、数据库或第三方系统？认证、参数和数据格式如何处理？

证据记录：________________________________________________________________________

4. 项目出现过什么失败或Bug？你如何通过日志复现、定位、修复和回归测试？

证据记录：________________________________________________________________________

5. 如果项目经理给你一份已确认的招聘筛选需求，你会如何从技术方案做到可验收交付？

证据记录：________________________________________________________________________

## 固定追问规则

“你本人具体做了哪一步？”

“结果用什么数据证明？”

“谁真正使用过？”

“如果重做一次，你会改什么？”

候选人只说“我们”时，追问其个人职责

## 初试评分表

| 维度 | 分数 | 事实证据 |
| --- | --- | --- |
| 工作流设计与搭建 | / 25 |  |
| Agent设计与实现 | / 20 |  |
| API与系统集成 | / 15 |  |
| 调试与稳定性 | / 15 |  |
| 数据与知识库 | / 10 |  |
| 技术交付与文档 | / 10 |  |
| 沟通与协作 | / 5 |  |
| 主要风险 |  |  |
| 建议 |  | □ 试岗 □ 待比较 □ 不进入 |

# 七、阶段5：真实试岗（D11—D13）

## 统一试岗任务书

任务：根据项目经理提供的已确认需求与脱敏招聘材料，搭建一个“候选人资料结构化与面试追问生成”工作流或Agent原型。重点考察技术实现、稳定性、调试和交付，不要求候选人重新做业务诊断。建议4—8小时；商业使用前明确报酬和知识产权。

## 候选人必须提交

技术方案图：触发、输入、处理节点、分支、输出

可运行的工作流或Agent原型及访问/运行方式

使用的平台、模型、API、数据库及依赖清单

关键提示词、结构化输出Schema或数据字段设计

至少5条测试数据及测试结果

超时、空值、格式错误、模型失败时的异常处理

日志、重试、人工审核、权限与隐私方案

部署/配置说明和操作文档

已知限制及下一轮优化计划

## 试岗当天流程（每人45分钟演示）

| 时间 | 环节 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| 0—5分钟 | 说明问题 | 是否先讲业务而非工具 |
| 5—20分钟 | 演示流程和原型 | 是否真实可运行 |
| 20—30分钟 | 压力测试 | 遇到异常如何处理 |
| 30—40分钟 | 评委追问 | 是否承认边界、能否迭代 |
| 40—45分钟 | 候选人提问 | 关注工作实质还是只关注待遇 |

## 问卷G：试岗演示追问

为什么选择这套技术架构和平台？有哪些替代方案？

请现场修改一个字段或节点，并重新运行。

如果数据量扩大10倍，哪个节点会成为瓶颈？

API超时、限流或返回格式变化时如何处理？

模型输出不符合Schema时如何重试或回退？

如何查看日志并定位一次失败执行？

如何控制候选人资料的访问权限和保存范围？

如果交给另一名技术人员维护，他需要哪些文档？

## 试岗评分表（100分）

| 维度 | 权重 | 评分 | 证据/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作流完整性 | 20 |  |  |
| Agent/模型设计 | 15 |  |  |
| API与数据集成 | 15 |  |  |
| 原型可运行 | 15 |  |  |
| 异常处理与稳定性 | 15 |  |  |
| 测试与调试 | 10 |  |  |
| 技术文档与可维护性 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

## 横向对比表

| 候选人 | 初试分 | 试岗分 | 最强证据 | 最大风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |

# 八、阶段6：终面与决定（D13）

## 问卷H：老板终面（30分钟）

请复盘试岗中最重要的一个技术取舍，以及依据。

如果让你30天完成3个工作流/Agent原型，你会如何安排开发、测试和交付？

当项目经理给出的需求存在歧义时，你会怎么澄清并记录？

当工作流运行不稳定、模型输出波动时，你会怎么处理？

你需要公司提供哪些账号、接口、测试数据和开发环境？

你是否能接受技术方案由项目经理按企业需求排优先级？

薪资、到岗、出差和试用期目标是否明确且接受？

## 录用决策规则

最终决定必须引用简历、初试或试岗中的事实证据

分数只辅助比较；重大诚信或合作风险可推翻总分

如老板临时增加标准，先记录为“新增标准”，判断是否需要对所有候选人一致应用

决定后记录：录用/备选/不录用，以及最主要理由

发Offer前完成必要的真实性核验和合规流程

# 九、阶段7：数据复盘（D14）

## 表I1：招聘漏斗

| 指标 | 数量 | 转化率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曝光/触达 |  |  |  |
| 申请人数 |  |  |  |
| 资料完整 |  |  |  |
| 进入初试 |  |  |  |
| 完成初试 |  |  |  |
| 进入试岗 |  |  |  |
| 完成试岗 |  |  |  |
| 进入终面 |  |  |  |
| 发出Offer |  |  |  |
| 接受Offer |  |  |  |
| 实际入职 |  |  |  |

## 表I2：效率对比

| 环节 | 旧流程耗时 | AI处理耗时 | 人工复核耗时 | 节省比例 | 质量问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位澄清 |  |  |  |  |  |
| JD制作 |  |  |  |  |  |
| 单份简历筛选 |  |  |  |  |  |
| 单场面试整理 |  |  |  |  |  |
| 候选人对比 |  |  |  |  |  |
| 试点总计 |  |  |  |  |  |

## 问卷I：内部复盘会

这次真正的招聘瓶颈是什么？最初判断是否准确？

AI在哪个环节节省时间最多？具体节省多少？

AI在哪个环节误判最多？为什么？

哪些资料不足导致AI无法判断？

哪些环节必须保留人工决定？

评分卡中哪项最能区分候选人？哪项没有用？

候选人在哪一步流失最多？

执行人是否愿意继续使用？不愿意的原因是什么？

下次保留、修改、删除的动作分别是什么？

这套流程复制给其他企业前，还缺什么证据？

## 最终复盘报告模板

1. 试点岗位与目标

______________________________________________________________________________________

2. 原流程及最大问题

______________________________________________________________________________________

3. AI改造范围

______________________________________________________________________________________

4. 14天实际数据

______________________________________________________________________________________

5. 有效环节及证据

______________________________________________________________________________________

6. 失败环节及原因

______________________________________________________________________________________

7. 必须保留的人工节点

______________________________________________________________________________________

8. 数据与隐私风险

______________________________________________________________________________________

9. SOP下一版改动

______________________________________________________________________________________

10. 是否具备对外复制条件

______________________________________________________________________________________

# 十、每日检查清单

☐ 今天推进了哪个真实招聘节点？

☐ 今天使用了多少份真实资料，而不是模拟资料？

☐ AI的输出是否由人复核？

☐ 出现了什么误判或Bug？

☐ 是否记录了时间、数量和转化数据？

☐ 今天沉淀了哪个模板、标准或案例？

☐ 明天唯一最重要的验证是什么？

# 十一、红线与异常处理

| 异常 | 处理 |
| --- | --- |
| 老板中途改变标准 | 记录新增标准；判断是否对所有候选人重评；不得只针对某一人 |
| AI给出无依据评分 | 退回并要求逐条引用原文；无证据记“未提供” |
| AI与人工结论冲突 | 以人工负责决定，同时记录冲突原因供复盘 |
| 候选人资料泄露风险 | 停止上传；检查权限；使用脱敏副本；按公司制度处理 |
| 简历量不足 | 优先调整渠道与文案，不要放宽核心标准掩盖问题 |
| 试岗变成免费劳动 | 缩小任务、使用脱敏材料；商业使用前明确报酬和授权 |
| 14天未招到人 | 仍完成流程与数据复盘；区分渠道、薪资、岗位标准或人才供给问题 |

# 十二、完成定义（Definition of Done）

☐ 老板确认岗位成功画像V1.0

☐ 旧流程、问题清单和基线数据齐全

☐ 统一候选人表单和台账投入使用

☐ 真实候选人走过AI预整理+人工复核

☐ 至少5人完成结构化初试（如简历量允许）

☐ 至少2人完成统一试岗（如候选质量允许）

☐ 形成效率、质量和漏斗数据

☐ 完成复盘报告并更新SOP版本

☐ 明确哪些模块可以复制给客户，哪些仍未验证