04_交付物模板与复盘资产化清单

每一步留下什么证据，如何转化成案例、续费和产品资产

# 关键交付物标准

| 交付物 | 生成步骤 | 最低内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户准入评估表 | 步骤02 | 业务目标、负责人、使用者、资料、验收意愿、预算权限、准入结论 | 决定接不接项目 |
| 项目SOW/边界确认 | 步骤03 | 范围、周期、角色、交付物、不做事项、变更规则、顺延规则 | 保护交付边界 |
| AI落地诊断报告 | 步骤07 | 流程图、问题原因、基线数据、非AI问题、候选场景 | 推动方案成交和立项 |
| 场景评分与一期建议书 | 步骤08 | 候选场景、评分证据、核心场景、为什么先做它 | 让老板接受小切口 |
| 项目定义卡 | 步骤09 | 目标、使用者、指标、V1范围、人机边界、停止条件 | 防止范围漂移 |
| PRD确认版 | 步骤10 | 用户流程、输入输出、AI处理、审核规则、异常、权限、验收指标 | 开发和测试依据 |
| 技术方案与排期 | 步骤11 | 方案选型、接口、模型、存储、日志、降级、成本、里程碑 | 控制技术风险 |
| 测试报告 | 步骤13 | 测试用例、错误等级、修复记录、回归结果、P0/P1状态 | 试用准入 |
| 试用数据报告 | 步骤14—15 | 真实员工、真实任务、耗时、错误、反馈、采用变化 | 验收依据 |
| 验收报告 | 步骤16 | 效率、质量、使用、业务、经济五类指标和结论 | 上线和收尾依据 |
| 上线观察报告 | 步骤17 | 任务量、活跃、错误、修改、故障、成本、绕用情况 | 判断是否稳定 |
| 续费与二期方案 | 步骤18 | 已证明价值、未完成项、运维内容、扩展场景、报价建议 | 承接长期合作 |

# 复盘资产化清单

| 资产类型 | 必须沉淀什么 | 以后怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 行业案例 | 客户行业、问题、做法、前后数据、客户原话、注意脱敏 | 销售页、朋友圈、短视频、方案背书 |
| 场景SOP | 触发条件、输入、处理、审核、输出、异常 | 下次同类项目快速复用 |
| 问题话术 | 客户最常问的问题、真实异议、你的回答 | 售前成交和内容选题 |
| 样本库 | 正常、优秀、错误、缺失、冲突、边界样本 | 测试、训练、演示和交付 |
| 错误库 | 模型错、流程错、资料错、使用错、权限错 | 降低下次交付风险 |
| 模板库 | PRD、验收、诊断、复盘、续费方案 | 标准化交付 |
| 报价库 | 本项目投入、范围变化、客户付费、续费可能 | 形成报价依据 |

# 验收报告建议目录

项目背景与一期目标

原流程与基线数据

本期V1.0能力范围

试用过程与使用数据

效率、质量、使用、业务、经济五类指标对比

风险、限制与仍需人工审核的节点

验收结论：通过/有条件通过/继续试用/不通过

上线责任、运维机制与下一阶段建议

# 二期/续费方案建议结构

一期已证明的价值

当前仍存在的问题

持续运维服务包：月度复盘、知识库更新、错误库优化、使用培训、成本监控

扩展方向一：更多使用者/席位

扩展方向二：更多部门/流程

扩展方向三：更深系统集成/自动化

推荐方案、周期、报价和客户配合事项